中共堰坪镇委文件

堰坪委发〔2021〕19号 ★

中共堰坪镇委员会

关于印发《堰坪镇第十一届居民委员会换届

选举工作方案》的通知

百福社区：

《堰坪镇第十一届居民委员会换届选举工作方案》已经镇党委研究同意，现印发你们，请认真遵照执行。

中共堰坪镇委员会

2021年3月10日

堰坪镇第十一届居民委员会换届选举

工作方案

根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中国共产党农村基层组织工作条例》《重庆市居民委员会选举规程》（试行），按照《中共云阳县委办公室、云阳县人民政府办公室关于认真做好村（社区）“两委”换届工作的通知》（云阳委办发〔2020〕1号）、《云阳县民政局关于印发云阳县第十一届居民委员会换届选举工作方案》（云民发〔2021〕28号）要求，特制定我镇第十一届居民委员会换届选举工作方案。

一、准备阶段（2021.1.1-4.19）

（一）前期工作（2021.3.1-3.13）

1.离任经济责任审计。村民委员会（涉农社区）的离任经济责任审计，由镇财政办负责，结果在下一届村民选举委员会推选产生3日前张榜公布。

2.成立选举指导机构。成立堰坪镇村（社区）“两委”换届工作领导小组、村（社区）“两委”换届工作组，指导村（居）民委员会换届选举工作。

3.开展调查摸底。由村（社区）“两委”换届工作组、村干部负责，摸清辖区内居民委员会现状、上届选举情况（重难点情况）、干部群众思想动态等。

4.候选人联审。由镇民政办牵头，各村（社区）“两委”换届工作组指导审核，将居民委员会成员、监督委员会成员、小组长候选人名单报县委组织部进行联审。

5.动员部署

制定选举工作指导方案。根据全县统一部署，结合实际制定选举工作方案，确定选举段，安排落实居民委员会换届选举的各项工作。

召开选举工作会议。召开选举工作会议，进行专门部署和动员，保证选举工作有组织、有计划、有步骤进行。

6.宣传发动

宣传方式：广播、互联网、手机短信等；宣传栏、宣传车、宣传单等；选举宣传会议、标语、口号等。

宣传内容：村民委员会选举的法律法规和相关政策。

7.组织培训

培训对象：指导选举工作的人员和直接组织选举工作的人员（村居民选举委员会成员和选举工作人员等）。

培训内容包括：居民委员会选举的法律法规、选举方案、选举程序、选举经验与教训、选举数据和工作情况的收集与报送、选举文书书写及选举档案的收集与保管等。

（二）推选居民选举委员会（2021.3.14-3.20）

1.确定具体名额和推选方式。居民选举委员会成员由主任、副主任和委员5至9人组成。居民选举委员会成员由镇换届选举工作指导机构、社区“两委”或者居民代表提名推荐。引导居民推选政治强、素质好、群众公认的人员进入居民选举委员会，提倡将社区党组织书记依法推选为居民选举委员会主任，配备好党员骨干担任副主任。

2.推选居民选举委员会成员。经镇换届选举工作指导机构、社区“两委”或者居民代表提名推荐的居民选举委员会成员，应当按照差额选举的原则，经居民会议表决通过。表决可以采用举手表决或无记名投票表决的方式进行，会议由居民委员会主持。

3.做好分工。居民选举委员会产生后，居民选举委员会成员可以通过内部协商或者投票决定，推选产生主任1名、副主任1名。居民委员会发布分工公告（B1）。

4.掌握成员变更办法。居民选举委员会成员出现缺额时，可以根据原推选结果按得票多少为序依次递补，也可以另行推选。居民选举委员会成员发生变更的，应当及时发布公告。

（三）制定选举工作实施方案（2021.3.21-4.5）

1.明确实施方案内容。全镇选举时段为5月11日-5月13日，具体时间由社区结合实际确定，并报镇村（社区）“两委”换届工作领导小组备案。社区选举工作方案应包括选举时间和地点、中心会场、投票站设置情况；选举方式（直接选举或间接选举），原则上应当采用直接选举方式,其中，间接选举可以采用户代表选举，也可以采用居民代表选举；居民委员会成员数量，在5-9人范围内确定；居民委员会候选人资格条件；居民委员会候选人产生方式；投票方式（可以一次性投票选举主任、副主任和委员，也可以分次投票先选主任，再选副主任，最后选委员）；选举工作人员安排（初步确定监票人、计票人、唱票人、发票人、登记人、公共代写人等选举工作人员，初步确定的选举工作人员应略多于实际需要，以备选举期间人员变动之需）；居务监督委员会成员数量、推选时间和地点、资格条件、推荐方式和选举方式。

2.表决公布实施方案。居民选举委员会制定的换届选举工作实施方案须经社区党组织研究讨论后，报镇村（社区）“两委”换届工作领导小组审核后，形成选举工作实施方案（建议方案）。再由居民会议讨论通过后报镇村（社区）“两委”换届工作领导小组备案。表决通过后的实施方案应在选举日30日（4月10日）前发布公告（B2），同时发布居民委员会成员选举时间、投票地点、会场设置及地点公告（B3）。

（四）做好选民登记工作（2021.4.6-4.18）

1.明确参加选举的居民登记范围和条件

（1）选民登记范围。年满18周岁的本社区居民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是，依照法律被剥夺政治权利的人除外。居民选举委员会根据居民会议确定采取的选举方式，对应登记参加选举的居民。

采用直接选举方式的，登记全体有选举权的居民；采用户代表选举方式的，登记每户代表；采用居民代表选举方式的，登记居民代表。

（2）登记条件。直接选举的登记是以选举日为截至日期，登记年满18周岁的居民。具体包括：户籍在本社区并且在本社区居住的居民，户籍在本社区，不在本社区居住，本人表示参加选举的居民，户籍不在本社区，但是在本社区居住或者在本社区从事社区专职工作，本人申请参加选举并且经居民选举委员会同意的公民；间接选举的居民登记条件是参加选举登记的户代表应当符合上述参加直接选举的居民登记条件，且居住在本社区的家庭成员在本届选举时未参加其他地方居民委员会的选举。

# （3）注意事项

# a.对于户籍不在公租房社区、异地安置社区，但在本社区居住，本人表示参加选举的居民，可以直接纳入选民登记范围。

b.有下列情形之一，经居民选举委员会确认，不列入参加选举的居民名单：精神病患者、智力残疾者无法行使选举权和被选举权的；本人明确表示不参加选举的；登记期间不在本社区居住，居民选举委员会无法与本人取得联系的。

c.已在户籍所在地或者居住地登记参加居民委员会选举的公民，不得再登记参加其他地方村（居）民委员会的选举。

2.发布公告。选民登记前，由居民选举委员会确定若干人员作为登记人员，并对其进行培训，负责登记工作。由居民选举委员会发布参加选举的居民登记公告（B4）。同时户籍不在本社区，但是在本社区居住或者在本社区从事社区专职工作，本人申请参加选举的公民应填写“户籍不在本社区人员参选申请书”交选举委员会；对外出居民发布回社区参选通知。

3.把握登记方式。选民登记由居民选举委员会组织，可以采取上门登记的方式，也可采取设置登记站选民自愿登记的方式进行。

4.发布登记参加选举的居民名单公告。居民选举委员会在选举日20日（4月18日）前，在居民委员会所在地和各居民小组所在地张榜公布登记参加选举的居民名单（B5）。

5.制作名册。登记参加选举的居民名单经公示无误后，由居民选举委员会制成登记参加选举登记参加选举的居民的居民名册，对符合登记条件的居民造册登记，作为发放选民证和选票的依据。

6.发放选民证。选民证供登记选民领取居民委员会成员预选选票和居民委员会成员正式选举的选票时使用。居民选举委员会应当在选举日15日（4月23日）前发放选民证。

7.处置选民资格异议。对居民参加选举有异议的，应当自名单公布之日起5日内向居民选举委员会提出申诉，居民选举委员会应当自收到申诉之日起3日内作出处理决定，并书面答复申诉人。对处理决定不服的，应当自收到决定之日3日内向镇村（社区）“两委”换届工作领导小组提出书面申诉，镇村（社区）“两委”换届工作领导小组在收到申诉之日3日内作出处理决定，并书面答复申诉人。

登记参加选举的居民名单有变化的，居民选举委员会应当及时补正并公告。

8.办理委托投票。选民登记完成后，登记参加选举的居民，选举期间不能到场参加投票的，可以书面委托本社区有选举权的居民代为投票。但是，每一登记参加选举的居民接受委托投票不得超过3人。代为投票不得违背委托人的意愿。委托人或者受委托人应当在选举日5日前到居民选举委员会办理委托投票，居民选举委员会审核后发放委托投票证，并在选举日2日（5月8日）前在居民委员会和各居民小组所在地公布委托人和受委托人名单（公告B6）。委托投票办理后，被委托人可代委托人参加本届选举所有投票。

注意：实行间接选举的，不得办理委托投票。

二、正式选举阶段（2021.4.19-6.8）

（一）确定居民委员会成员候选人（2021.4.20-5.5）

1.明确候选人或竞选人条件。严格执行“十不选”。

2.确定提名候选人方式。居民委员会成员候选人的提出，可以采取选民10人以上联合提名、居民自荐并由选民10人以上附议提名、居民代表3人以上联合提名等方式。提名时，对候选人只有1次提名权，且提名人数不得超过应选人数。所提名的候选人人数，不得超过应选居民委员会主任、副主任和委员的职数，不得提名同一人为两项以上职务的候选人。

3.确定候选人。居民委员会成员实行差额选举，居民委员会主任、副主任的正式候选人应当分别比应选名额多1人，委员的正式候选人应当比应选名额多1至3人。

提名的候选人多于正式候选人人数时，由居民选举委员会召集居民会议以无记名投票、公开计票的方式进行预选，按得票多少顺序确定正式候选人。

发布采取预选方式确定正式候选人的提名结果公告（B7）。

采取除预选方式以外其他提名方式确定正式候选人的提名结果也应发布公告（B8）。

4.进行候选人资格联审。提名候选人经过联审通过后，由居民选举委员会公告确定为正式候选人。发布居民委员会成员候选人名单公告（B9）。

5.处理候选人的变更。正式候选人不愿意接受提名的，应当自名单公布之日起2日内向居民选举委员会书面提出，居民选举委员会应当及时确认并公告。由此造成正式候选人名额不足的，应在原提名候选人中，按得票多少依次递补并公告。

6.坚持回避原则。居民选举委员会成员接受提名为居民委员会成员候选人的，其居民选举委员会职务自行终止。居民选举委员会应当发布变更公告（B10）。

（二）规范组织选举竞争

1.竞争内容。主要内容为候选人履历、奖惩、竞争职位及理由、履职设想、对待当选与落选的态度等。

2.注意事项。选举竞争要符合本社区和本人的实际，实事求是，不得隐瞒欺骗，不得随意许诺，不得有与宪法、法律、法规和国家政策相抵触的内容，不得有侵犯其他居民人身权利、民主权利和合法财产权利的内容，不得对其他候选人进行人身攻击。见面会上有违反法律法规和国家政策及其他不当言论的，居民选举委员会应当及时制止。

（三）选举居民委员会成员（2021.5.11）

居民委员会成员选举由居民选举委员会组织召开选举大会的方式进行，镇村（社区）“两委”换届工作组参加协助。

1.确定选举工作人员。居民选举委员会应在选举日5日（5月5日）前张榜（B11）公布监票人、计票人、唱票人、发票人、登记人和公共代写人等选举工作人员名单。

注意：居民委员会成员候选人不得参与选举大会的组织工作，其近亲属不得担任监票、计票、唱票、发票、登记和公共代写工作。

2.选举投票的形式。实行直接选举的，居民选举委员会根据社区的规模大小和会场条件，可以以社区为单位设置一个会场，也可以设置一个中心会场和若干投票站进行投票选举。实行间接选举的，应当采用会议形式选举。但采用户代表选举、户代表人数超过500人的可以在设立中心会场的同时，设立投票站进行投票选举。

3.规范设置选举会场。中心会场的投票场地应满足公安部门、卫生健康部门对集会的安全要求。投票区域应为相对隔离的封闭区域，并设置明显的警示标志和用语，选票发放处、秘密写票处、选票代写处和投票处应设置在投票区域内。票箱应当符合安全、保密的要求。每个票箱应明确3名以上工作人员负责监督。除居民选举委员会成员、选举工作人员、村（社区）“两委”换届选举工作组工作人员和换届监督员外，其他人员未经居民选举委员会许可不得进入投票区域。参加登记的居民凭身份证或选民证或委托投票证领取选票进入投票区域，并按规定线路领取选票、写票、投票。

（参照）

4.投票站设置。投票站设置由居民选举委员会根据社区规模和居民分布状况决定。每个投票站均应设立秘密写票处，并配有3名以上工作人员。投票站只负责投票，不得开箱计票。投票时间截止后，各投票站的票箱必须当众密封后，集中到中心会场进行开箱计票。

5.规范议程。选举会议由居民选举委员会主持，镇村（社区）“两委”换届选举工作组协助指导。

议程：

- 宣布大会开始

- 奏（唱）国歌

- 报告本次选举工作进展情况

- 宣布选举工作人员，讲解选票的填写要求和计票方法--检查票箱，当众检查票箱是否空箱，贴上封条，现场启封选票、清点选票（所有工作人员按规定领取选票先行投票后，佩戴工作证上岗工作）

- 领取选票。参加选举的居民凭本人身份证或选民证或委托投票证在选票发放处向工作人员领取居民委员会成员选票，并在登记参加选举的居民名册上签字或记号。

- 填写选票及投票。登记参加选举的居民领取选票后依次进入秘密写票处单独填写选票，登记参加选举的居民在填写选票时，可以在候选人中任意选择，可以另选他人，也可以投弃权票。填写选票时，其他人不得围观、干扰，工作人员应当与写票人保持一定距离。选票填写完毕后，由本人立即投入票箱里，任何人不得故意暴露选票、拍摄选票或者在选票上做记号

- 密封票箱。投票截止时间到，现场没有居民投票的，主持人应宣布投票截止并封存票箱，将多余选票清点后当众剪角作废，并单独封存，投票站的票箱在当众密封后应立即安排不少于3名工作人员护送至中心会场，交居民选举委员会。

6.规范选票的计票。计票场地应在保证选票安全并方便居民监督观看的前提下，单独划定计票区域，必要时设立警戒线。经居民选举委员会同意后开箱计票。唱票人对每一张选票进行唱票，监票人监督唱票人所唱选票是否与选票内容相符，计票人根据唱票人的唱票记票，并在监票人监督下完成全部得票统计。

7.确认选举的有效性。票箱里的票数即为参加投票的居民数。参加投票的居民超过登记参加选举的居民的半数，选举有效。选举所投的票数多于发出票数的，选举无效；等于或者少于发出票数的，选举有效。

注意：无效票以及其他难以辨认选票须经居民选举委员会确定，票面标注无效或部分有效字样并经选举委员会主任签字。所有选票按照有效票、弃权票、废票当场分类封存并填写选举结果报告单一式三份，选举结果报告单（见《规程》样式）一份贴在选票封袋上，一份由居民选举委员会存档，一份交镇村（社区）“两委”换届选举领导小组（民政办）备案。

8.监票人应当场公布投票结果。发布候选人提名结果公告（B12）。

9.严格掌握当选的确定规则

过半数当选原则。居民委员会候选人或其他登记参加选举的居民获得参加投票的居民的过半数选票，始得当选。

10.坚持回避原则。社区“两委”成员之间实行回避制度。已选出的居民委员会成员之间有近亲属关系的，只保留其中职务最高的一人的职务；职务相同，只保留得票最多的一人的职务。

11.另行选举原则。当选人数不足应选人数的，应当另行选举。另行选举时，根据第一次投票未当选的人员得票多少的顺序，按照本社区换届选举工作实施方案规定的差额数，确定候选人名单。候选人以得票多的当选。但是，得票数不得少于已投选票总数的三分之一。经过另行选举，当选人仍不足应选人数，但是当选人已达5人以上的，不足的人数是否再另行选举由居民会议决定。当主任暂缺时，由当选的副主任推选其中一人代理主任工作，直至选出主任为止；主任、副主任暂缺时，由当选的委员推选其中一人主持工作，直至选出主任、副主任为止。当选人数不足5人，不能组成新一届居民委员会的，应当在20日内召开居民会议，就不足的人数另行选举。

12.发布居民委员会成员当选公告（B13）。

（四）推选居民小组组长（2021.5.16-6.8）

新一届居民委员会产生后30日内完成各居民小组组长的选举工作。

## 1.组织。新一届居民委员会负责居民小组组长换届选举工作的组织。

## 2.制定方案。居民小组组长换届选举工作方案由新一届居民委员会制定，并报居民选举委员会备案。

3.明确方案内容。居民小组组长换届选举工作实施方案的内容包括换届选举日期、地点、投票时段、选举会议形式、投票方式、小组长任职资格条件、当选确认等。

4.发布公告。居民委员会在推选日5日前发布方案公告（B14）。发布居民小组组长换届选举日公告（B15）。

5.推选投票方式。有本居民小组过半数有选举权的户代表或者登记参加选举的居民参加投票，推选有效。

6.当选确认。获得已投票数过半数选票的当选。没有居民在推选过程中当选的，应当将得票数最多的两人作为居民小组组长候选人，实行差额选举。

## 7.另行选举。居民不能另提他人，但可以投弃权票，获得过半数选票的候选人当选为居民小组组长；没有候选人获得过半数选票的，由得票数高的候选人当选，但获得的选票数不得少于已投票数的三分之一。

8.发布公告。发布居民小组组长投票结果公告（B16）；在当选居民小组组长通过审查的当日或次日发布居民小组组长当选公告（B17）。

（五）选举居民代表（2021.5.16-6.8）

1.选举形式。新一届居民委员会产生后，应当在30日内完成居民代表的选举工作。居民代表选举可以与居民小组组长的推选同时进行，可以由居民小组按照分配的名额选举产生，也可以由居民按照若干户选举一人产生。

2.提名要求。选举时，只能提名选举本居民小组的登记参加选举的居民，提名非本居民小组的登记选民为居民代表的，提名无效。引导居民将本居民小组中的中共党员推选为居民代表。

3.当选确认。居民获得已投推选票数过半数选票的当选。在获得已投推选票过半数选票的居民中，有妇女的，应按照每个居民小组至少1人的原则先确定妇女代表。在确保妇女代表过居民小组代表总数三分之一的前提下，按照得票多少的顺序确定居民代表。没有妇女或妇女不足居民小组代表数三分之一的，应当将不足的名额留出进行另行选举。

居民代表的另行选举。居民代表的推选数额不足的部分应由居民委员会召集居民小组会议另行选举。有补选妇女代表的，推选投票应分别进行。经过另行选举后，当选居民代表数额仍然不足的，对不足的名额可以采取户代表联名向居民委员会推荐确认。一个户代表只能联名一次推荐一名居民代表。妇女代表不足的，应先联名推荐妇女代表。

4.发布居民代表当选公告（B18）。

（六）推选居务监督委员会（2021.5.16-6.8）

## 1.组织。居务监督委员会选举由居民选举委员会组织，在新一届居民委员会产生后30日内完成。

## 2.居务监督委员会的推选方式。可以由居民会议直接推选产生居务监督会主任、委员，也可以先由居民会议推选居务监督委员会成员，再由居民选举委员会组织召开居务监督委员会成员会议，选举产生居务监督委员会主任。

## 3.候选人确定。

### （1）候选人推荐。居务监督委员会成员候选人可以由社区“两委”提名推荐、居民或者居民代表联合推荐，引导居民将社区党组织中未兼任居民委员会成员的委员，以及未担任居民小组组长的党员推荐为候选人。居务监督委员会成员要有较好的思想政治素质，遵纪守法、公道正派、坚持原则、敢于担当、群众公认，具有一定政策水平和依法办事能力，热心为居民服务，其中应有具备财会、管理知识的人员。居民委员会成员及其近亲属、居民小组组长及其近亲属不得担任居务监督委员会成员。

（2）提名候选人确定。居民选举委员会将推荐名单汇总后，主要就任职回避、是否具备基本财会知识等基本条件征求居民和居民代表意见，对符合基本条件的推荐候选人，按照比居务监督委员会成员组成人数多1人的数额，由居民选举委员会确定为提名候选人。

4.资格联审。对提名候选人应当进行资格联审，及时发现不符合条件人员并取消其资格。通过审查的提名候选人，由居民选举委员会公告确定为正式候选人。

5.当选确认。召开居民会议进行选举，候选人获得已投选票数过半数选票的当选。引导将社区党组织纪委书记或纪检委员推选为居务监督委员会主任。

6.另行选举。居务监督委员会当选人数不足应选名额的，不足的名额应当另行选举。另行选举由居民选举委员会召集居民会议进行，候选人获得参加投票的居民的过半数选票，始得当选。另行选举时，获得过半数选票的当选人数不足应选名额的，不足名额按候选人得票数高低顺序确定当选，但获得的选票数不得少于已投票数的三分之一。

7.发布居务监督委员会成员当选公告。

三、选举后续及工作交接阶段（2021.6.9-6.30）

（一）做好选举后续及工作交接（2021.6.9-6.16）

1.工作移交。居民委员会应当自新一届居民委员会产生之日10日内完成工作移交。

原居民委员会应当依法依规将印章、办公场所、办公用具、财务账目、固定资产、工作档案、债权债务及其他遗留问题等，及时移交给新一届居民委员会。

移交工作由居民选举委员会主持，镇换届工作指导机构监督。对拒绝移交或者无故拖延移交的，镇人民政府给予批评教育，督促其改正。

居务监督委员会的工作移交参照居民委员会相关规定办理。

## 2.建立工作档案。居民委员会选举工作结束后，应当及时建立选举工作档案，交由新一届居民委员会指定专人保管，长期保存。选举工作档案包括：

社区换届选举工作实施方案；居民选举委员会成员名单及推选情况材料；居民选举委员会选举会议记录；居民选举委员会发布的选举公告；参加选举的居民登记名册；候选人名单及得票数；

选票和委托投票书、选举结果统计、选举报告单；选举大会议程和工作人员名单；新当选的居民委员会成员名单；选举工作总结；其他有关选举的资料。

（二）检查总结（6.17-6.30）

全镇组织开展全面自查，社区报送各种原始统计表及换届选举工作总结。

附件：1.堰坪镇第十一届居民委员会换届选举工作建议日程表

2.公告及资料样式

3.换届选举场地设置

4.堰坪镇村（社区）“两委”换届工作组

5.选举流程图

云阳县堰坪镇党政办公室                   2021年3月10日印发

附件1

堰坪镇第十一届居民委员会换届选举工作建议

日程表

| 阶段 | 起止时间 | 具 体 天 数 | 主 要 工 作 任 务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 | 2021年2月1日至2021年5月10日 | 起止时间 | 天数 |  |  |
|  |  | 2021年2月1日—3月7日 | 35 | 离任经济审计、调查摸底（明确重难点社区）、候选人联审。审计结果在选举委员会推选产生3日前公布。 | 镇民政办、财政办、社区、社区换届选举工作组 |
|  |  | 2021年3月8日—3月13日 | 6 | 成立选举指导机构、动员布署、组织培训 |  |
|  |  | 2021年3月14日—3月20日 | 7 | 确定居民选举委员会具体名额和推选方式、推选居民选举委员会成员、选举委员会成员分工。发布公告B1。 | 镇民政办、社区、社区换届工作组 |
|  |  | 2021年3月21日—4月5日 | 16 | 明确选举工作实施方案主要内容、表决公布居民委员会选举工作实施方案 | 镇民政办、社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 2021年4月10日 | 公布日 | 发布选举实施方案公告（B2），发布选举时间、投票时间、会场设置、地点公告（B3）。 | 镇民政办、社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 2021年4月6日—4月18日 | 13 | 明确居民登记范围、把握参加选举的资格条件、发布登记公告B4、发布参加选举的居民名单公告、制作登记参加选举的居民名册、发放选民证、处置选民资格异议、办理委托投票 | 镇民政办、社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 2021年4月12日 | 公布日 | 发布参加选举的居民名单公告B5。 | 镇民政办、社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
| 阶段 | 起止时间 | 具 体 天 数 | 主 要 工 作 任 务 | 责任 单位 |
|  |  | 起止时间 | 天数 |  |  |
| 正式选举 | 5月11日至6月8日 | 4月19日—5月5日 | 17 | 确定居民委员会成员候选人（明确候选人资格条件、明确提名候选人方式、确定候选人）发布采用预选方式确定正式候选人的提名结果公告B7、发布采取除预选方式以外其他提名方式提名结果公告B8，发布居民委员会成员候选人名单公告B9、选举委员会成员变更公告B10 | 镇民政办、社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 2021年5月5日 | 公布日 | 发布正式选举工作人员公告B11 | 社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 2021年5月8日 |  | 公布委托人和被委托人名单（公告B6） | 社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 5月11日 | 1 | 选举居民委员会成员（确定选举工作人员、设置选举会场、规范选举投票形式、规范选举会议议程、掌握计票方式、居委会成员选举的有效性确认、发布居民委员会成员投票结果公告B12、发布居委会成员当选公告B13） | 镇民政办、社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 5月12日—5月15日 | 4 | 另行选举、向镇报送选举结果 | 镇民政办、社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
|  |  | 5月16日—6月8日 | 24 | 推选居民小组长（制定选举实施方案、发布公告、明确投票方式），方案在推选日5日前发布（公告B14）、在选举日3日前发布选举日公告B15、发布小组长投票结果和当选公告B16、B17 | 社区新一届居民委员会 |
|  |  |  |  | 选举居民代表（明确选举形式、确认当选）、发布当选公告B18 | 社区新一届居民委员会 |
|  |  |  |  | 推选居务监督委员会成员（认真组织、明确推选方式、确定候选人、确认当选）、发布当选公告B19 | 社区选举委员会、社区换届选举工作组 |
| 阶段 | 起止时间 | 具 体 天 数 | 主 要 工 作 任 务 | 责任 单位 |
|  |  | 起止时间 | 天数 |  |  |
| 选举后续及工作交接 | 6月9日至16日 | 6月9日至16日 | 8 | 向当选的居委会成员、监督委员会成员、居民代表、小组长颁发当选证书；做好工作移交；制订或修订完善《居民自治章程》、居民公约、会议制度、学习制度、选举制度、居民代表会议制度、社区成员代表会议制度、居务公开制度以及社区财务管理、审计、民主评议社区干部、干部廉政、档案管理等制度，制定居委会5年任期目标和年度工作计划等。 | 镇民政办、社区居民委员会、社区换届选举工作组 |
| 检查总结 | 6月17日至30日 | 6月17日至30日 | 14 | 全镇组织全面自查；报送各种原始统计表及换届选举工作总结。 | 镇民政办、社区居民委员会、社区换届选举工作组 |

附件2

公告及资料样式

B1

社区居民委员会公告 第 号 经由居民会议推选，成立本社区第 届居民选举委员会，负责组织本届居民委员会换届选举工作。现将居民选举委员会成员名单公告如下： 主任： 副主任： 委员： 居民选举委员会履行职责至新一届居民委员会、居务监督委员会产生并完成工作移交时终止。 社区居民委员会（公章） 年 月 日

B2

社区居民选举委员会公告 第 号 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，经居民会议讨论通过，现将本社区居民委员会换届选举工作实施方案公告如下： （方案文本） 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B3

社区居民选举委员会公告 第 号 一、本社区第 届居民委员会正式投票选举日定于 年 月 日。具体投票时间为 时至 时。 二、投票选举设1个投票会场和 个投票站。投票会场设在 ，投票站设在 。 三、 ， ， 居民小组的选民在投票会场投票； ， ， 居民小组在 投票站投票。 四、选民凭身份证或者选民证或者委托人选民证和委托投票证领取选票。 请社区居民互相转告，安排好时间，准时参加投票选举。 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B4

社区居民选举委员会公告 第 号 本社区第 届居民委员会换届选举选民登记工作即将开始，投票选举日为 年 月 日，选民登记时间为 年 月 日至 月 日。居民选举委员会将对享有选举权和被选举权的下列人员进行登记，列入参加选举的居民名单： 一是户籍在本社区并在本社区居住的居民； 二是户籍在本社区，但是不在本社区居住，本人表示参加选举的居民； 三是户籍不在本社区，但是在本社区居住或者在本社区从事社区专职工作，本人申请参加选举并且经居民选举委员会同意参加选举的公民。 提交书面申请的时间从 年 月 日起至 年 月 日止。已在户籍所在地或者居住地登记参加村（居）委会选举的公民，不得再登记参加其他地方村（居）委会的选举。 选民登记的地点设在 ，在此期间，我们也将派工作人员上门登记。望广大居民互相转告，积极参加选民登记。 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B5

社区居民选举委员会公告 第 号 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，现将经登记确认参加本社区第 届居民委员会选举的选民名单公告如下，如有错漏或对公布的选民名单有异议的，请于 年 月 日前向居民选举委员会提出。 第一居民小组（共 人） 第二居民小组（共 人） 户籍不在本社区，经居民选举委员会依法确认登记参加选举的公民（共 人）： 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B6

社区居民选举委员会公告 第 号 本社区第 届居民委员会选举将在 年 月 日 时至 时举行，经居民选举委员会审查，现将符合参加选举的委托人及被委托人名单公告如下： 被委托人姓名 被委托人所在居民小组 委托人姓名 委托人所在居民小组 委托人与被委托人的关系 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B7

社区居民选举委员会公告 第 号 按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，本社区第 届居民委员会主任、副主任和委员的正式候选人通过居民会议预选产生。 年 月 日经组织选民依法提名推选，现将选举结果公告如下（按得票多少顺序排列）： 提名主任候选人： 票； 票 提名副主任候选人： 票； 票 提名委员候选人： 票； 票 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B8

社区居民选举委员会公告 第 号 按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，经依法组织提名推选，产生了本社区第 届居民委员会主任、副主任和委员候选人，现将提名结果按姓名笔画公告如下： 提名主任候选人： 提名副主任候选人： 提名委员候选人： 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B9

社区居民选举委员会公告 第 号 按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，经居民会议讨论通过，本社区第 届居民委员会由主任1人，副主任 人，委员 人组成。经选民依法提名推选、居民选举委员会确认提名有效并进行资格联审，现将名单公告如下： 主任候选人： 副主任候选人： 委员候选人： 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B10

社区居民选举委员会公告 第 号 本社区居民选举委员会成员 、 、 被提名为第 届居民委员会成员正式候选人，按照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，以上人员在居民选举委员会的职务自行终止。现将经依法调整后的居民选举委员会成员名单公告如下： 主任： 副主任： 委员： 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B11

社区居民选举委员会公告 第 号 现将本社区第 届居民委员会选举工作的监票人、计票人、唱票人、发票人、登记人、公共代写人等选举工作人员名单情况予以公告。 地点 监票人 计票人 唱票人 发票人 登记人 公共 代写人 投票会场 投票站 投票站 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B12

社区居民选举委员会公告 第 号 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，本社区依法组织召开选举大会进行投票，现将投票结果公告如下（按得票多少顺序排列）： 主任： 票； 票； 副主任： 票； 票； 委员： 票； 票； 本社区共有登记参加选举的选民 人，共发出选票 张，收回选票 张；其中有效票 张，弃权票 张，废票 张。 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B13

社区居民选举委员会公告 第 号 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，经本社区登记参加选举的居民投票选举，下列人员当选为本社区第 届居民委员会主任、副主任和委员： 当选人 姓名 当选 职务 得票数 是否 候选人 性别 年龄 文化程度 政治 面貌 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

B14

社区居民委员会公告 第 号 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，现将社区第 居民小组换届选举工作实施方案公告如下： 对本方案有意见和建议的，请于3日内向居民委员会提出。 社区居民委员会（公章） 年 月 日

B15

社区居民委员会公告 第 号 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，现将本社区各居民小组组长换届选举情况公告如下： 1. 本次居民小组组长推选采取由本组全体登记参加选举的居民（或每户的代表）以直接提名候选人、无记名投票的方式推选产生。 2. 各居民小组的具体选举时间和地点为： 第一村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第二村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第三村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第四村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第五村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第六村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第七村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第八村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第九村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 第十村民小组：选举投票时间 年 月 日 时至 时， 地点： 社区居民委员会（公章） 年 月 日

B16

居民小组组长投票结果公告式样如下：

社区居民委员会公告 第 号 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，本社区依法组织召开居民小组会议选举居民小组组长，现将投票结果公告如下（按得票多少顺序排列）： 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 居民小组组长： 票 ； 票；…… 社区居民委员会（公章） 年 月 日

B17

社区居民委员会公告 第 号 年 月 日至 年 月 日，经各居民小组推选，下列人员分别当选为居民小组组长，现公告如下： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： 居民小组组长： ………… 社区居民委员会（公章） 年 月 日

B18

社区居民委员会公告 第 号 经各居民小组推选，本社区共选出第 届居民代表 人，现予公告： 居民小组： 、 （女）、 、 ， 居民小组： 、 （女）、 、 ， 居民小组： 、 （女）、 、 ， 居民小组： 、 （女）、 、 ， 居民小组： 、 （女）、 、 ， 居民小组： 、 （女）、 、 ， 居民小组： 、 （女）、 、 ， ………… 社区居民委员会（公章） 年 月 日

B19

社区居民选举委员会公告 第 号 经居民会议推选，本社区已选出第 届居务监督委员会成员，现予公告： 主任： 委员： 、 、 、 、 ………… 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

户籍不在本社区人员参选申请书 社区居民选举委员会： ，男（女）， 族，现年 岁，身份证号码： ，户籍所在地： 省（市、自治区） 市（区、县） 镇（乡、街道） 村（居） 组，本人现在 居住（或本人现在 社区从事 工作），现自愿申请参加本社区第 届居民委员会换届选举，放弃户籍地村（居）民委员会的换届选举，请予选民登记。 申请人： 年 月 日

参选通知书 同志： 根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》和有关政策规定，本社区第 届居民委员会任期届满，应当依法换届。按照统一部署，本社区定于 年 月 日至 年 月 日为选民登记参加选举阶段； 年 月 日 时至 年 月 日 时为自愿报名竞选和提名推荐居民委员会主任、副主任和委员阶段； 年 月 日 时至 时为新一届居民委员会主任、副主任和委员正式投票选举时间。请你届时回社区参选，或书面委托其他有选举权的居民代为投票（每一选民接受委托投票不得超过3人），否则视为放弃此次选举权利。 社区居民选举委员会（公章） 年 月 日

社区第 届居民委员会选举 登记参加选举的居民名册 序号 姓名 性别 出生 年月日 户籍 所在地 住址 所在 居民小组 身份证号码 领取 选民证 签字 成员选举签字

社区第 届居民委员会选举选民证 编号（ ） 姓 名： 性 别： 年 龄： 所在小组： 投票时间： 投票地点： 注意事项：1. 凭本证领取选票； 2. 本证只限本人使用； 3. 未经盖章无效。 社区居民选举委员会（公章） 发证日期： 年 月 日

社区第 届居民委员会选举委托投票证 编号： 委托人姓名 被委托人姓名 委托人与 被委托人的关系 委托理由 居民选举委员会意见 （公章） 年 月 日 说明：此证经居民选举委员会批准盖章有效。被委托人凭本人身份证或者选民证和此证领取选票。

社区第 届居民委员会选举候选人提名票 姓名 提名职务 性别 文化程度 政治面貌 年龄 现从事的 工作及职务 备注 提名人签字： 提名人合计数：

社区第 届居民委员会选举选票（盖章） 职位 主任候选人 副主任候选人 委员候选人 姓名 符号 说明： 1. 应选主任1人，副主任 人，委员 人（选票式样按主任1 人，副主任1 人、委员3 人，各差额1人设计，其他以此类推）； 2. 同意的请在候选人姓名下符号格内画“Ο”，不同意的画“Χ”；不同意选票上的候选人，可在候选人姓名下面画“Χ”，然后在姓名空格栏另外填写其他登记参加选举的居民姓名，并在其姓名下方符号格内画“Ο”； 3. 不许画同一候选人担任两种或两种以上职务，如画同一候选人两种或两种以上职务，该选项作废，其他画对的职务视为有效； 4. 等于或少于应选名额的选票有效，任何符号不画的选票为弃权票，多于应选名额的或无法辨认的选票为废票； 5. 未经盖公章的选票无效。

社区第 届居民委员会选举结果报告单 街道（乡镇） 社区，共有登记参加选举的选民 人，共发出选票 张，收回选票 张；其中有效票 张，弃权票 张，废票 张。本次选举应选主任1人，副主任 人，委员 人。具体情况如下（按得票多少顺序排列）： 主任： 票； 票； 副主任： 票； 票； 委员： 票； 票；…… 监票人：（签字） 唱票人：（签字） 计票人：（签字） 居民选举委员会成员：（签字） 选举大会主持人：（签字） 填表时间： 年 月 日

社区 居民小组推选居民小组组长选票 （盖章） 职务 组长 姓名 说明： 1. 在职务下空格内填写被推选人的姓名； 2. 被推选人必须是本组选民； 3. 等于或少于应选名额的选票有效，不填写的选票为弃权票，无法辨认的选票为废票； 4. 同名同姓的须注明性别、年龄等信息予以区分； 5. 未经盖公章的选票无效。

附件3

换届选举场地设置

一、场地确定

居民委员会选举应设置选举中心会场，选举中心会场为选民投票的选举场地。

二、场地面积
    选举场地应能够容纳参加投票的选民，还应符合选举中心会场的其他要求。
    三、场地悬挂物
    选举场地可悬挂有关选举的宣传横幅、候选人的简历介绍展板等，场地悬挂物由居民选举委员会统一负责管理。

四、选举会场布置
    1.主席台。选举中心会场应设置主席台，主席台上方（或后上方）应悬挂“XX乡（镇）XX社区第X届居民委员会选举大会”字样的横幅。主席台应设置居民选举委员主任和委员席位。
    2.监督员席。在主席台或会场测边应设置设置专门的选举监督员席。
    3.选民席位划分。选民席位按居民人员小组划分，选民分区域入席参加选举大会。各区域前宜设置“第XX居民小组”字样标牌，

4.安全通道。选举中心会场应设置快流速疏散选民的安全通道，并设置可识别的安全标识。

5.验证发票处。选举中心会场应设置2-4个验证发票处，每个验证发票处应配备2名验证发票员。
    6.写票处。选举中心会场应设置专门的写票处。写票处应具备封闭性，写票处之间应有障碍物隔离，保证选民投票意愿不被他人察觉。每个写票处应统--配置笔和桌椅。
    7.代书处。选举中心会场应设置专门的代书处。每个代书处应配备1名熟悉选举程序的代书员。
    8.投票处。选举中心会场和投票站应设置专门的投票处。每个投票箱应配备监票人员2名。
    9.计票处。选举中心会场应设置专门的计票处。每个计票处应配备计票员2名。
    10.选举场所间的间距。选举场所间的间距一般应符合下列要求:

（1）验证发票处与写票处之间的距离应不少于1.5米；

（2）写票处与代书处之间的距离应不少于1米；

（3）写票处代书处与投票处的距离应不少于2米。

附件4

| 堰坪镇村（社区）“两委”换届工作组 |
| --- |
| 序号 | 组长 | 负责单位 | 工作人员 | 备注 |
| 1 | 许正罡 | 百福社区 | 朱永明、黄令、谭海艳 |  |
| 2 | 谭文明 | 堰坪村 | 王勇、谭树军、胡勇 |  |
| 3 | 谭江云 | 中升村 | 陈果、王浩、汪春玲 |  |
| 4 | 陈勇君 | 高银村 | 熊道川、陈晓华、向洋 |  |
| 5 | 钟于 | 曲溪村 | 向位明、张玉华、甘再斌 |  |
| 6 | 陈利 | 高新村 | 李乾发、全益平、陈冠楠 |  |

附件5

选举流程图

# Text boxes

不提名

候选人

推选居民选举委员会

公布投票选举的时间和地点

制定选举工作实施方案

开展选民登记

公布登记时间

登记选民

公布选民名单

发放选民证

确定候选人或竞选人

组织候选人或竞选人

在指定场所与居民见面

召开选举大会

组织选民投票

公开唱票和计票

当场公布投票结果

组织其他人员选举

张榜公布，报乡镇政府

备案，发放当选证书

工作移交

选举有效

在30日内重新组织选举

另行选举

方式一：居民选举委员会召集本村登记参加选举的村民投票提名，按照得票多少的顺序确定

候选人

资格联审

选举日5日前张榜公布候选人名单

方式二：以居民小组为单位召集本组登记参加选举的村民投票提名，在居民选举委员会主持下以村为单位集中计票，按照得票多少的顺序确定

提名候选人

选举日10日前登记报名

候选人

资格联审

选举日5日前公布名单及拟竞选职位

当选人数不足应选人数

选举无效