云林发〔2020〕47号

云阳县林业局

关于下达2020年度森林抚育补贴

项目计划任务的通知

各有关乡镇人民政府、街道办事处：

根据渝财农〔2019〕136号文件要求及县扶贫领导小组同意，我县今年森林抚育补贴项目投资共765 万元（其中中央财政资金补助经费217万元，市级国土绿化补助资金548万元），计划完成面积7.8万亩。经过我局办公会研究，现将有关2020年度森林抚育补贴项目计划任务下达给你们（详见附件1），并就有关事项通知如下：

一、切实加强领导，做好项目组织实施

森林抚育补贴项目是今年我县国土绿化目标任务之一，各项目实施乡镇、街道要切实加强领导，落实项目工程管理责任，严格按照《重庆市森林抚育技术实施细则（试行）》有关规定执行，做好投资计划管理各项工作。一是结合松材线虫病发生较重的区域，严格按照森林抚育和松材线虫病除治要求，认真开展好卫生伐；二是为了提高森林质量，结合乡村旅游开发，对一部分林分密度较大的中幼林开展抚育间伐或实施综合抚育；三是对一些林分密度较低、林中空地等区域开展补植补造等；四是结合脱贫攻坚决胜年，尽最大可能的向贫困村、贫困户和贫困人口倾斜，助力脱贫效果；五是各项目单位要认真制定好实施方案，落实专人加强项目的指导和管理，严格按照项目作业设计要求，确保工程建设质量。六是要明确项目主体，森林补贴项目实施单位主要为种植专业合作社、造林绿化公司或者村集体经济组织。

二、加强资金监管，提高资金使用效益

今年，我县实施森林抚育补助标准为抚育间伐为200元/亩，卫生伐50元/亩，补植补造为200元/亩。森林抚育补贴项目属于中央财政资金，各项目实施单位要严格按照财政部、国家林业局《关于印发中央财政林业补助资金管理办法的通知》（财农〔2014〕9号）要求，加强资金管理，对项目的建设质量、工程进度、资金管理和生产安全负责。各项目实施单位要严格资金管理，中央预算内投资要专户储存，单独建账，专款专用，封闭运行，严禁截留、挪用中央专项资金。同时，根据有关规定，本计划下达后，将预拨50%资金到项目单位，项目苗木栽植和设计林木采伐完毕完成后，经过县验收合格的，再拨付补助50%资金给乡镇、街道。各项目单位按照项目实施进度分期拨付到实施业主。

三、明确项目进度，确保项目顺利推进

各项目实施单位要严格按照作业设计要求，认真抓好项目工作进度。一是在2020年5月底前，结合本单位实际，制定好实施方案(包括实施区域、树种，实施机制，项目责任人等)，做好项目公示、苗木的选购、签订好承包合同、录入“一卡通”等前期准备工作；二是在2020年12月底前，各项目实施单位要严格按照项目作业设计，全面完成项目实施工作；三是在2021年1月底前，各项目单位要组织本单位专业技术人员，做好自查验收工作。自查验收合格的，及时书面申请县林业局开展县级验收（同时提交项目实施方案、项目承包合同、公示资料、自查验收报告和验收表等资料）；四是2021年3月底前，完成县级验收，验收合格的，及时拨付项目全部资金。

附件：1.云阳县2020年度森林抚育补贴项目任务计划表

2.云阳县森林资源培育专项（森林抚育工程）绩效目
            标表

云阳县林业局

2020年5月7日

抄送：县财政局。

云阳县林业局办公室                        2020年5月7日印发