云林发〔2020〕48号

云阳县林业局

关于下达2020年度造林补贴项目计划任务的

通    知

各有关乡镇人民政府、街道办事处：

根据渝财农〔2019〕136号，下达我县今年造林补贴项目投资250万元。经过县财政局、县扶贫领导小组同意和我局办公会研究，现将有关2020年度造林补贴项目计划任务下达给你们（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、切实加强领导，做好项目组织实施

造林补贴项目是今年我县造林任务重点项目之一，各项目实施乡镇、街道要切实加强领导，落实项目工程管理责任，严格按照《国家林业局关于印发《中央财政造林补贴试点检查验收管理办法（试行）的通知 》（林造发〔2012〕9号）有关规定执行，做好投资计划管理各项工作。一是结合脱贫攻坚决胜年和林业产业发展有关规划，认真落实项目实施区域，尽可能的向贫困村、贫困户和贫困人口倾斜，本次项目资金要向重点区域、重点领域集中，主要用于花椒、李子、柑橘、油桐等特色林业产业集中连片发展；二是各项目单位要认真制定好实施方案，落实专人加强项目的指导和管理，严格按照项目作业设计要求，确保工程建设质量；三是要明确造林主体，造林补贴项目实施单位必须是种植专业合作社或者村集体经济组织。

二、加强资金监管，提高资金使用效益

今年，我县实施造林补贴为荒山荒地造林，补助标准经济林500元/亩，油桐、新桐补助300元/亩。造林补贴项目属于中央财政资金，各项目实施单位要严格按照财政部、国家林业局《关于印发中央财政林业补助资金管理办法的通知》（财农〔2014〕9号）要求，加强资金管理，对项目的建设质量、工程进度、资金管理和生产安全负责。各项目实施单位要严格资金管理，中央预算内投资要专户储存，单独建账，专款专用，封闭运行，严禁截留、挪用中央专项资金。同时，根据有关规定，本计划下达后，将预拨50%资金到项目单位，项目苗木栽植完成后，经过县验收合格的，再拨付补助20%资金给乡镇、街道，经过 2年管护后，再开展第二次验收，合格的兑现剩余的30%资金。各项目单位按照项目实施进度分期拨付到实施业主。

三、明确项目进度，确保项目顺利推进

各项目实施单位要严格按照作业设计要求，认真抓好项目工作进度。一是在2020年5月底前，结合本单位实际，制定好实施方案(包括实施区域、树种，实施机制，项目责任人等)，做好项目公示、苗木的选购，签订好承包合同，录入“一卡通”等前期准备工作；二是在2020年12月底前，各项目实施单位要严格按照项目作业设计，全面完成苗木的栽植工作。同时，在造林整地及苗木栽植管护环节中，要积极组织和优先考虑当地贫困户务工，增加收入；三是在2021年1月底前，各项目单位要组织本单位专业技术人员，做好自查验收工作。自查验收合格的，及时书面申请县林业局开展县级验收（同时提交项目实施方案、项目承包合同、公示资料、自查验收报告和验收表等资料）；四是2021年3月底前，我局将完成县级验收，验收合格的，及时拨付第一批项目资金。

附件：1.云阳县2020年中央财政造林补贴项目任务表

2.云阳县森林资源培育专项（造林补贴工程）绩效目 
            标表

云阳县林业局

2020年5月7日

抄送：县财政局。

云阳县林业局办公室                        2020年5月7日印发