## Sheet1
附件4
项目资料清单
资料大类 | 资料小类 | 资料明细
项目入库资料 | 村级申报入库资料 | 村级申请入库会议纪要、入库公示公告，入库申报函
| 镇级审核入库资料 | 镇级审核入库会议纪要、入库公示公告，入库上报函
| 建设地点跨区域项目入库程序及征求乡村意见资料 | 申报入库单位会议纪要、入库公示公告，征求乡村意见资料，入库上报函
项目绩效相关资料 | 绩效目标申报资料 | 绩效目标申报表，项目有调整的需提交调整申报表
| 绩效目标审核资料 | 绩效目标审核表，项目有调整的需提交调整审核表
| 绩效目标批复及公示公告资料 | 绩效目标批复+公示公告，项目有调整的需提交调整批复及公示公告
| 绩效目标监控资料 | 绩效目标监控表+过程监管照片+监控结果反馈。
| 项目绩效实现证明资料 | 绩效目标实现情况的证明资料。（请根据项目库或方案中的绩效逐条提供资料）（受益农户名单（标注已脱贫户）、项目收益情况证明资料、项目带动务工名单及工资发放打款凭证等）
| 项目绩效自评及考核报告 | 绩效目标自评及考核报告资料、绩效自评结果纳入决算进行公示公告、绩效评价公示公告资料。
项目实施资料 | 项目前期申报、批复资料 | 1.县级领导小组对年度项目计划的批复 2.项目资金安排计划文件 3.项目立项、可研及相应批复 4.项目概、预算及批复 5.项目实施方案及批复 6.项目如有调整变更，需附变更请示报告及批复 7.开工前审批资料，（勘测、勘察、图审审批资料，特别是环评手续、用地手续、施工许可证等证件。）
| 项目招采资料 | 1.项目采购资料（施工、勘察设计、监理、造价咨询等相关招标采购的采购公告、比选邀请及过程资料、询价过程资料、党委会决策纪要+中标结果公示+中标通知书等，按照对应的采购方式，提供能够体现采购过程的相应资料） 2.项目合同（施工合同、采购合同、设计合同、监理合同、造价咨询、入股分红合同等）
| 项目实施过程资料 | 项目实施过程资料（开工令、施工记录、建前建中建后照片等实施过程资料）、监管资料（监理月报、监督记录、监督照片加备注等形式）、工程项目监督领导小组名单
| 项目验收结算资料 | 项目验收表 建设项目结算资料（结算书、结算审核报告）
项目支付资料 | 项目财政系统支付明细表 | 财政系统支付明细导出表（预算单位指标查询表、支付数据完全查询表等）
| 项目支付凭证及附件资料 | 1.收支明细账 2.记账凭证及全部附件（会计凭证、财政支付凭证或银行回单、付款审批单、支付附件合同及支付款项工程价款确定相关资料、财政收回资金或指标的凭据等)。 3.结余资金收回文件或指标追减单（若项目资金收回后安排用于其他项目，需提供该项目的安排及支付资料） 4.工程项目质保金缴纳及退回凭证
公示公告情况 | 乡镇级公示公告情况 | 1.项目乡镇资金安排情况公示、项目实施公示、项目资金完成情况公示。 2.乡镇级年度计划项目公示、年度项目完成情况公示 3.信访举报的受理情况、办理结果公示。
| 村级公示公告情况 | 1.项目村级资金安排情况公示、项目实施公示、项目资金完成情况公示。 2.村级年度计划项目公示、年度项目完成情况公示 3.信访举报的受理情况、办理结果公示。
项目可持续性情况 | 资产登记资料 | 各级（乡镇级、村级）资产清理相关的会议资料、公示公告资料，资产移交、资产确权登记等资料
| 项目后续运营管护 | 项目运营协议、资产出租协议、村集体收益分配方案（讨论会议、公示公告），分红到账凭证，分红分配到户