云阳县2026年中央（农业产业发展）资金
（粮改饲）项目实施方案

为做好2026年粮改饲工作，根据《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于做好2026年中央粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2026〕72号）、《2026年中央（农业产业发展）资金（粮改饲）项目实施方案》等精神，结合我县草食牲畜产业发展工作实际，特制定本项目实施方案。
1、 工作目标
按照《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于做好2026年中央粮油生产保障等项目实施工作的通知》（渝农发〔2026〕72号）要求，下达云阳县2026年粮改饲补助项目资金96万元，粮改饲任务0.6万亩。我县将聚焦优质饲草种植、收储、利用，推动粮饲种植结构优化升级，为我县草食畜牧业高质量发展提供稳定饲草支撑，全县计划完成粮改饲0.6万亩任务目标。
二、项目内容
（一）补贴对象
支持规模化草食家畜养殖场户、企业、农民合作社以及专业化饲草收储服务组织等主体。
（二）补贴标准
种植饲草按照不高于160元/亩标准进行补贴；优质饲草料收储、优质饲草与粮食作物秸秆混贮按照每吨不超过60元标准补助，狼尾草收储按照每吨不超过40元标准补贴；同一批次饲草不能种植环节和收储环节重复享受补贴；最终补贴标准根据乡镇（街道）申报情况进行确定。
（三）实施范围
全县范围内42个乡镇（街道）
（四）补贴方式
资金按照“先建后补，以奖代补”的方式进行补贴。所有项目主体饲草种植、收储等项目建设内容完成后，经乡镇初审、县级抽查复核、公示无异议后，将补贴资金及时兑付。
（五）补贴时间
2026年1月—12月
三、实施条件
一是产业规模优势突出。我县是牛羊养殖大县，肉牛年出栏量稳居全市前4，山羊年出栏量稳居全市第1，2025年肉牛出栏4.2万头，山羊出栏42万只，对优质青贮饲草料的年需求量大，项目实施具备良好条件。
二是饲草种植基础良好。我县多年通过项目低价或免费提供优质饲草种子，推广饲草种植与收储，同时我县耕地面积超88万亩，粮食播种面积136万亩以上，具备优质饲草种植与秸秆饲料化利用的资源优势。此外已实施青储饲料补助、优质饲草种植及青贮加工示范点等项目，具备规模化种植和标准化青贮生产的成熟基础。
三是技术服务保障有力。我县与西南大学、市畜牧科学院建立了长期技术合作关系，在优质饲草品种选育、标准化青贮加工、秸秆混贮利用等方面具备成熟的技术经验，能够精准把控青贮饲草料生产质量，为项目实施提供技术支撑，确保项目实施成效。
四、组织实施
（一）组织保障措施
成立项目领导小组，由县养殖发展中心主任担任组长，分管领导任副组长，畜牧水产科全体工作人员为成员。主要负责解读项目政策，统筹协调项目实施过程中出现的问题和困难，保障项目正常推进。
（二）项目申报流程及要求
1. 宣传申报：各乡镇（街道）全面开展政策宣传，组织符合条件的经营主体向所属乡镇（街道）提交书面申报材料，自愿参与项目实施。
2. 乡镇审核备案：各乡镇（街道）要对申报主体资质、基础情况、完成能力进行初审，实地核查，初审合格后纳入支持对象并进行公示，公示无异议后，确定项目实施主体名单。
3. 乡镇全面验收：乡镇（街道）在项目主体饲草种植、收储等项目建设内容完成后及时组织人员进行验收，并将验收核实情况进行公示。
4. 资料报送：公示无异议后，将项目申报资料、验收资料、现场验收过程资料、乡镇（街道）公示照片、项目验收汇总表等，于2026年8月31日之前报送至县养殖发展中心，若申报数量不足0.6万亩，后续还可继续申报，若申报数量大于0.6万亩，后续将不再受理。
5. 县级抽查复核公示：县级主管部门组织人员对乡镇验收结果开展抽查复核验收，并将最终验收通过名单进行公示，公示无异议后，将补贴资金直接拨付业主。
（三）项目申报所需资料
项目申报表（乡镇审核盖章）、项目实施单位承诺书、 经营主体营业执照、法人身份证等。
（四）验收标准及资金兑现流程
采取乡镇（街道）全面验收、县级抽查复核验收（100亩以上的全面复核）的验收方式。
1. 验收标准
种植验收：验收时采收采用“照片+现场实测”的方式确定土地面积，同时提供种植、收储过程影像资料，饲草种植台账。
收储验收：实地核查饲草收储量，同时提供饲草收储过程影像资料、饲草收购合同、凭证、收储台账等佐证资料。
2. 兑付流程
项目主体完成项目建设任务，由乡镇（街道）验收合格并收集完善验收资料后，申请行业主管部门进行抽查复核，之后对验收合格名单进行公示无异议后，将补贴资金直接拨付补助对象。
五、监管措施
（一）强化部门监管
县养殖发展中心牵头负责项目全过程业务监管、技术指导、核查验收，督促各乡镇（街道）落实属地监管责任，做好项目把关，严防虚假申报问题。
（二）接受社会监督
将在政府官网上公开项目政策、补贴名单、举报电话等信息，做到全程公开透明。畅通群众举报渠道，主动接受社会监督，及时核查处置群众反映的问题。
（三）查处违规行为
对存在重复申报、弄虚作假等套取骗取财政补贴资金等违规行为的主体，一经查实，立即取消补贴资格、追回已拨付资金，涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关处理。
六、绩效目标
一是全县完成粮改饲面积0.6万亩；二是年度资金执行率达到90%以上；三是资金使用无重大违规违纪问题。
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