## Sheet1
水利工程建设项目“双随机、一公开”检查台账（第三、四季度）
序号 | 填报单位 | 企业（单位）工程名称 | 排查时间 | 检查内容 | 现场检查情况 | 检查处理意见 |  | 整改完成情况 | 检查人员
[6 empty] | 建议 | 责任单位
1 | 云阳县水利局 | 幸福水库 | 9.13 | 检查工程的安全、质量、进度及投资等方面 | 幸福水库工程进度和投资按照年度计划时序推进。施工现场部分施工人员未正常佩戴安全帽。 | 建议业主进一步加强工程建设管理，监督管理施工人员佩戴安全帽。 | 农高集团 | 已整改完成 | 向春梅、刘本延、刘祥
2 | 云阳县水利局 | 柳园水库 | 9.27 | 检查工程的安全、质量、进度及投资等方面 | 幸福水库工程进度和投资按照年度计划时序推进。施工现场部分安全警示标识毁坏。 | 请业主监督施工方补充安全警示标识。 | 农高集团 | 已整改完成 | 向春梅、刘本延、刘祥
3 | 云阳县水利局 | 云阳县长滩河综合治理项目 | 10.15 | 检查工程的安全、质量、进度及投资方面 | 临河部位缺少安全警示标志；疫情台账建立不规范 | 请业主监督施工方在临河部位按要求添加安全警示标识、完善疫情管理台账。 | 农高集团 | 已整改完成 | 刘本延、刘祥
4 | 云阳县水利局 | 洞青水源工程 | 10.27 | 检查工程的安全、质量、进度及投资方面 | 项目部疫情台账建立不规范，施工道路泥泞。 | 请项目部完善疫情台账，加强疫情期间安全生产管理；请业主监督施工方完善道路清理 | 农高集团 | 已整改完成 | 刘本延、刘祥
5 | 云阳县水利局 | 云阳县云安集镇移民安置区供水改造工程 | 11.6 | 检查工程的安全、质量、进度及投资方面 | 项目部疫情管理台账不规范。 | 请项目部按要求完善疫情管理相关工作 | 农高集团 | 已整改完成 | 刘本延、刘祥、朱伟
6
7
8
9