云阳府发〔2020〕22号

云阳县人民政府

关于印发《云阳县农村生活污水治理专项规划（2021—2025年）》的通知

- 各乡镇人民政府、街道办事处，县级有关部门，有关单位：

- 现将《云阳县农村生活污水治理专项规划（2021—2025年）》印发给你们，请认真组织实施。

云阳县人民政府

2020年7月16日

（此件公开发布）

- 云阳县农村生活污水治理专项规划

- （2021—2025年）

- 云阳县人民政府

- 二〇二〇年七月

# 前    言

农村生活污水治理是改善农村人居环境重点难点问题的重要抓手，是加强农村水环境治理的重要方面，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。实现农村生活污水有效治理在推进生态文明建设和农民生活方式现代化中具有标志性意义，也是实现建成小康社会的重要里程碑。

2018年9月29日，生态环境部、住房和城乡建设部印发了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，标志着国家有了农村生活污水处理排放要求，对指导推动各地加快制定农村生活污水处理排放标准，突破当前农村污水治理的瓶颈，具有划时代的意义。

为贯彻落实《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号）、《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤〔2019〕756号）、《重庆市农业农村污染治理行动计划实施方案》（渝环函〔2019〕119号）相关要求，根据市生态环境局办公室、市农业农村委员会办公室、市规划和自然资源局办公室《关于开展区县农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》（渝环办〔2019〕454号），通过现场调研、实地考察、取样分析、广泛收集资料和充分征求意见等，云阳县组织编制了《云阳县农村生活污水治理专项规划》。

# 第一章 总    则

## 一、规划背景

为进一步完善推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，以解决云阳县农村水环境污染问题，特编制《云阳县农村生活污水治理专项规划》（2021—2025年），以下简称“规划”。

## 二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对重庆提出“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，全面落实党中央决策部署，牢牢把握“因地制宜，分类指导”的要求，认真贯彻全国生态环境保护大会精神以及《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕143号），深入贯彻落实农村人居环境整治三年行动的各项安排部署，学习浙江“千村示范、万村整治”工作经验做法，积极推进农村生活污水治理工作。

## 三、编制依据

### （一）法律法规。

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

（2）《中华人民共和国水法》（2016年修订）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（5）《城市规划编制办法》（建设部令第146号）

（6）《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》

（7）《国家环境保护“十三五”规划纲要》

### （二）国家及地方规范和标准。

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（2）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

（3）《城市排水工程规范》（GB50318-2017）

（4）《城市水系规划规范》（GB50513-2009）

（5）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）

（6）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-2002）

（8）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

（9）《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）

（10）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）

（11）《重庆市农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018）

（12）《城市污水处理工程项目建设标准》

（13）《泵站设计规范》（GB/50265-2010）

（14）《污水自然处理工程技术规程》

（15）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）

（16）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（17）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

（18）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

（19）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

### （三）相关的政策文件。

（1）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

（2）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》

（3）《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》

（4）《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》

（5）《农村生活污水厌氧-缺氧-好氧（A2/O）处理终端维护导则（试行）》

（6）《农村生活污水厌氧-好氧（A/O）处理终端维护导则（试行）》

（7）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》

（8）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》

（9）《关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见（渝政办发〔2015〕86号）》

### （四）相关规划和报告。

（1）《重庆市城乡总体规划（2007—2020年）》（2011年修订）

（2）《重庆市人民政府批准重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）

（3）《重庆市生态功能区划（修编）》（2008年7月）

（4）《云阳县水功能区划》（修编）

（5）《云阳县土地利用总体规划》（2006—2020年）

（6）《云阳县乡村振兴战略规划》（2018—2022年）

（7）《云阳县农村人居环境整治三年行动实施方案》（2018—2020年）

## 四、规划原则

近远结合，科学安排。围绕改善区域农村水环境，突出饮用水源和水生态环境的保护，近期和远期相结合，实行先易后难，先环境敏感区和污染严重地区后一般地区的次序，典型示范，以点带面，梯度推进，全面覆盖。坚持建设与管理并重，加强日常维护运行，确保治污设施发挥作用。

综合评判农村生活污水治理的环境效益、社会效益、经济效益和其它衍生效益，按照技术经济合理的要求，提出切实可行的农村生活污水治理模式。

区位条件允许的村庄进厂处理，充分发挥城镇污水处理厂的辐射效用，提高集中污水设施利用率；对不能进厂处理的村庄，在充分利用现有设施的基础上，采用改建、扩建和新建等方式，建设和改造农村生活污水处理设施。

因地制宜，合理布局。根据村庄不同的区域位置、地形地貌、土壤植被和受纳水体的环境背景等条件，充分考虑水源保护区、自然保护区、水源涵养区、生态源头地区、江河流域等不同敏感区域的敏感程度、环境容量、自净能力和区域社会发展水平及发展趋势等，提出经济实用，管理方便的农村生活污水处理技术工艺。

统筹兼顾，突出重点。结合镇村布局规划，编制专项规划和行动计划，统筹实施城乡、区域生活污水治理。坚持环境敏感区域和规模较大村庄优先，突出规划发展村庄和撤并乡镇集镇区所在地村庄的生活污水治理。

综合考虑各种类型的村庄具体情况和水处理技术及相关工程资源的可用性，土地资源可用性和污水收集与处理工程成本效益分析的基础上，提出不同类型村庄的污水治理方案。

完善机制，长效运行。充分考虑城乡统筹发展、经济社会发展状况和环境功能区划、生态环境容量及人口分布等因素，从全局和整体上科学安排云阳县的农村生活污水治理工作。

紧紧围绕绿色低碳生态，结合农田灌溉回用、生态保护修复和环境景观建设，突出水资源和氮磷资源的循环利用，努力实现村庄生活污水治理与生态农业发展、农村生态文明建设有机衔接。探索粪便污水与其他生活污水分类收集处理，推进污水源头分类和资源化利用。

政府引导，多方参与。坚持“政府主导，农民主体，社会参与”的工作要求，加强政府调控和引导，抓好各项配套政策的制订和落实，优化资金配置，并积极动员社会力量广泛参与，共同推进农村生活污水治理工作。

## 五、规划期限

规划基准年：2020年

规划期限：2021—2025年

## 六、规划范围

本次规划范围为云阳县所有涉农村社，包括4个街道，31个镇以及7个乡，涉及69个社区，380个行政村。其中优先区域包括151个村（社区），一般区域298个村（社区）。

## 七、规划目标

到2025年，全县农村生活污水污染突出问题全面消除，生活污水治理水平逐年提升。人口集居区（常住人口200户、500人以上）集中生活污水治理设施全覆盖；优先区域范围内的行政村生活污水污染问题全面消除；生活污水资源化利用率显著提升；治理设施运行管理全面落实。

表1—1  云阳县农村生活污水治理规划目标指标

| 序号 | 目标类别 | 指标名称 | 2020年 现状值 | 2025年 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主目标 | 农村生活污水治理率 | 39.7% | 48% |
| 2 |  | 农村生活污水得到治理的农户覆盖率 | 56.93% | 62% |
| 3 | 辅目标 | 农村生活污水集中处理率 | 23.07% | 27% |
| 4 |  | 农村生活污水处理设施排放达标率 | 49.09% | ≥100m3/d全部达标 |
| 5 |  | 农村生活污水处理达标率 | 57.7% | ≥80% |
| 6 |  | 农村生活污水资源化利用率 | 12.53% | 14% |
| 7 |  | 集农村生活污水处理设施运行负荷率 | 57.29% | 单个设施≥60% |

# 第二章  区域概况

## 一、自然概况

- （一）自然气候条件。

云阳县位于重庆市东北部的三峡库区腹心，地理坐标为东经108̊24̍32̎~109̊14̍51̎、北纬30̊35̍6̎~31̊26̍30̎。东与奉节县相连，西与万州区相接，南与湖北省恩施州利川市相邻，北与开州区、巫溪县为界。县城西距重庆主城区公路里程310公里，东距湖北宜昌市区水路里程291公里。全县幅员面积3649平方公里，下辖31个镇、7个乡、4个街道办事处，98个居委会，380个村委会。

云阳县地处亚热带季风气候区，日照充足，夏季炎热，冬季暖和，多伏旱多秋雨，立体气候显著。日照时数较长，光能、风能资源比较充足；立体气候特征显著，气温随海拔高度不同而变化。年均气温18.5℃，年均降水量951.9毫米，年均日照时数1235.5小时。

- （二）社会经济状况。

云阳县农村人口分布为集中区域和分散区域两种居住模式。全县农村常住户数310970户，常住人口837167人，其中集中区域151个，常住户数98077户、308696人；分散区域常住户数212893户、528471人。全县151个村社位于三区五沿，共109003户298082人。

2018年，全县实现农林牧渔业增加值47.3亿元，比上年增长4.5%。全年农林鱼牧业总产值达74.7亿元，其中农业、林业、牧业、渔业、农林牧渔服务业产值分别为39.6亿元、4.4亿元、24.5亿元、2.5亿元和3.7亿元。

## 二、水环境质量现状

- （一）饮用水源地水质。

2018年，全县县城集中式饮用水源地水质达标率为100%，水质总体良好。全县54个乡镇集中式饮用水源地中有5个水源地水质存在个别指标超标现象，其余水源地水质均达标，水质达标率为90.7%，乡镇集中式饮用水源水质总体良好。

- （二）流域监测断面水质。

云阳县“一江九河一库”共设17个监测断面，水质总体情况良好。除九龙溪盘龙街道断面外，其余河流断面水质总体保持在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准内，能够满足水域功能要求，水体主要污染物为粪大肠菌群和总磷，其余指标均达到Ⅰ～Ⅱ类标准。

# 第三章  污染源分析

## 一、用水及排水体制

- （一）用水情况。

根据《重庆市云阳县县域水源保护及水利设施布局规划》及现场调研，云阳县农村主要用水方式分为自来水和分散取水两种。农村生活用水结构主要分为厨房用水、卫生用水及其他用水3大类。

- （二）排水情况。

云阳县部分农村聚集点现有排水体制采用合流、分流相结合的污水收集方式，有条件的地段为雨、污水分流排放；不能分流的地段采用合流管渠排放，合流管渠与截流干管的交汇处设置溢流井。无处理设施的聚集点和分散区域住户生活污水通过房前屋后的小沟或小渠排至附近的水体，或者修建一些简易的排洪、排污两用沟渠，或直接将污水倾倒在地等。

## 二、农村生活污水治理现状

- （一）农户改厕普及情况。

云阳县实施农村厕所改造144129户，占常住户数的46.35%。

- （二）集中区域污水处理现状

云阳县农村集聚区生活污水处理模式主要分为纳管处理模式和集中处理模式2种。其中采取纳管处理模式的村社主要为县城及镇街周边63个行政村，涉及农户数70398户、224641人。已建污水干管和二三级管网长度为111.7km。受益农户数59500户、190041人。

采取自建集中处理设施的行政村有46个，已建污水处理设施 52座，总设计规模8550m3/d。服务常住户数12244户、37451人。

- （三）已建污水处理设施工艺情况。

云阳县已建农村生活污水处理厂（站）采用的工艺主要为水解酸化+NLB一体化、人工湿地。

- （四）已建污水处理设施运行情况。

云阳县已建农村生活污水处理厂（站）共计52座，总设计规模8550m3/d。其中7座污水处理厂（站）因管网破损、污水收集率低等问题导致运行负荷率低于60%。3座农村生活污水处理厂（站）因运行维护不当问题导致出水水质不能稳定达标。

- （五）管网现状。

云阳县农村已建污水干管和二三级管网长度为111.7km。受益农户数59500户、190041人。

## 三、优先区域污水治理现状

云阳县优先区域共151个行政村（社区），涉及109003户、298082人，其中集中区域常住户数39615户，集中区域得到纳管处理的行政村29个，受益常住户数为24328户；得到集中污水处理厂（站）处理的行政村20个，建设污水处理厂（站）23座，受益常住户数为4845户；仍有10442户农户生活污水暂未得到治理。分散区域常住户数69388户，完成改厕46934户，22454户农户生活污水待实施治理。

## 四、农村生活污水治理存在问题与难点

（1）缺乏规划，农村生活污水设施规划编制滞后，缺乏统筹安排，存在重复建设、选址不当等问题。

（2）施工、设计不规范，如设计容量过大，造成正常运行率低；污水处理工艺选择不合理，对冲击负荷考虑不足，造成运行困难；管网施工标高不准确，造成无法进水；施工工艺不规范，施工质量较差等。

（3）预处理不足，农户出水未经化粪池、隔油池等预处理直接接入污水主管道，影响污水处理设施的正常运行。

（4）污水接入不规范，未将化粪池污水、厨房洗涤水全部接入污水管，导致实际污水收集率偏低。

（5）雨污混流严重，大多数村由于缺少雨水管网，排水设施不完善，存在农户恶意损坏污水检查井或管道，造成雨污合流现象仍然严峻。

（6）运维管理有待加强，对第三方运维管理评价与考核体系不完善，还未建立健全农村生活污水标准化运维管理体系。

（7）资金不足，农村生活污水治理总体资金有限，导致部分因地形地势复杂等问题实施成本偏高的住户未能接户。

## 五、污染物负荷预测

- （一）农村人口发展分析。

据统计分析云阳县2016—2019年农村人口平均增长率为-1.3%。故本次规划农村人口采用增长率-1.3%进行预测。2025年，全县农村常住人口763892人，其中集中区域常住人口281677人，分散区域常住人口482215人。

- （二）农村生活污水排放系数。

按照《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019），确定云阳县农村居民平均用水量取100L/人•d，排放系数取80%，污水收集率取0.8。

- （三）污水量预测。

根据预测，2025年云阳县农村生活污水量约为18027m3/d。

第四章  农村污水处理设施建设规划

## 一、总体任务

规划任务整体分为集中区域、分散区域两大板块。

—集中区域实施主体对象为常住人口在200户、500人以上的居民点，到2025年实现污水处理设施及其配套设施全覆盖；已有设施通过管网改造、运行维护工程及监测监管的工程保证单座处理设施运行负荷大于60%，全县所有设计规模100m3/d以上农村生活污水处理设施实现稳定达标排放。

—分散区域的农户生活污水通过单户卫生改厕得到治理。

## 二、集中区域治理任务

- （一）已有管网完善工程。

全县已有农村生活污水治理设施52座，其中7座农村生活污水处理厂（站）因管网破损、污水收集率低等问题导致运行负荷率低于60%，针对存在此类问题的污水处理厂通过修复破损管网和新建二三级管网提高收集率，确保污水处理设施正常运行。

表4—1  云阳县农村生活污水已有管网完善规划表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 纳入污水处理厂名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上坝乡 | 石梁社区 | 上坝乡污水处理厂 | 新建污水管网共计11369m，提升泵站1座 |
| 2 | 上坝乡 | 药场村 | 上坝乡污水处理厂 |  |
| 3 | 宝坪镇 | 大石村 | 大石村集镇污水处理站 | 新建污水管网共计2106m。 |
| 4 | 宝坪镇 | 水磨社区 | 水磨社区水磨集镇 污水处理厂 | 新建污水管网共计1013m， 一体化提升泵站2座。 |
| 5 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 桑坪污水处理厂 | 新建DN150~DN300污水管1000m |
| 6 | 平安镇 | 白龙社区 | 白龙社区污水处理厂,白龙社区污水处理厂二厂 | 新建DN150~DN300污水管2000m |
| 7 | 渠马镇 | 红河村 | 红河村污水处理站 | 新建DN150~DN300污水管1500m |

- （二）集中区域污水处理设施新建工程。

规划对靠近城镇且满足城镇污水收集管网接入要求的农村区域，优先纳入城镇污水处理厂（站）处理；对集聚程度较高、经济条件较好的农村区域，进行集中处理，逐步实现应接尽接。随着城镇化进程，远期农村污水排放量将会减少，各乡镇总处理规模虽满足预测水量，但由于村庄差异明显，实际造成部分村庄处理规模富余量较大，部分村庄处理规模无法满足需求需新建扩容。同时结合村庄撤迁计划，本次规划考虑对常住人口满足200户、500人的行政村农村生活污水进行扩面（查漏补缺）、有纳管条件的进行纳管处理。

- 纳管处理工程

规划期纳入城镇污水处理厂集中处理涉及行政村17个，服务人口13962人。

表4—2  云阳县农村生活污水新增纳管规划表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 纳入污水处理厂名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 500 | 1500 | 院庄社区 院庄集镇 污水处理厂 | 新建DN150~DN300污水管1600m |
| 2 | 人和 街道 | 立新社区 | 195 | 585 | 人和污水 处理厂 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2986m，DN200双层轴向中空壁管接用户支管2500m； |
| 3 | 人和 街道 | 莲花社区 | 352 | 1408 | 莲花社区污水处理厂 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2631m，DN200双层轴向中空壁管接用户支管2400m |
| 4 | 高阳镇 | 建全村 | 189 | 567 | 建全村污水 处理厂 | 新建DN150~DN300污水管3604m； |
| 5 | 高阳镇 | 皇城村 | 230 | 690 | 皇城村污水 处理厂 | 新建DN150~DN300污水管3560m |
| 6 | 栖霞镇 | 小丫口 社区 | 448 | 703 | 栖霞镇污水 处理厂 | DN300管1498m，DN200管125m，DN150管300m，提升泵站1座，泵站设计规模8.56m3/d |
| 7 | 云安镇 | 白水社区 | 433 | 1299 | 云安镇污水 处理厂 | 新建污水管网3146m，提升泵站4座。 |
| 8 | 江口镇 | 田垭村 | 325 | 721 | 江口镇污水 处理厂 | 新建一体化提升泵站1座，DN150~DN300污水管网3.2km |
| 9 | 江口镇 | 上元村 | 270 | 885 | 江口镇污水 处理厂 | 新建DN300污水管网2.0km，DN150污水管网1.0km |
| 10 | 南溪镇 | 长洪社区 | 80 | 240 | 盐渠村集镇污水处理厂 | 新建管网总长12587m |
| 11 | 南溪镇 | 卫星社区 | 40 | 120 | 卫星村污水处理厂 |  |
| 12 | 南溪镇 | 盐渠村 | 376 | 1125 | 盐渠村集镇 污水处理厂 |  |
| 13 | 桑坪镇 | 木南村 | 523 | 621 | 桑坪镇污水 处理厂 | 新建二级干管6510米，检查井217座，入户支管6000米。80m3/d提升泵站1座，DN80PE压力管344米 |
| 14 | 桑坪镇 | 泰合村 | 540 | 733 | 桑坪镇污水 处理厂 |  |
| 15 | 桑坪镇 | 长坪村 | 540 | 936 | 桑坪镇污水 处理厂 |  |
| 16 | 桑坪镇 | 咸池村 | 498 | 911 | 桑坪镇污水 处理厂 |  |
| 17 | 桑坪镇 | 百柳村 | 580 | 918 | 桑坪镇污水 处理厂 |  |

- 集中设施处理工程

对于规划期内无法纳厂处理，且提升改造不能满足污水处理要求的18个行政村，规划新建集中污水处理设施。

本规划建议针对不同区域（优先区域和一般区域）的出水要求和现场条件，位于优先区域范围内的农村污水优先采用纳厂处理，对处理规模较大、环境区域比较敏感，处理终端推荐采用A2/O+多级生态植物滤床或A2/O+复合介质生物滤池、A/O+多级生态植物滤床或A2/O+复合介质生物滤池等处理工艺；对处理规模较小情况，处理终端推荐采用复合介质生物滤池处理工艺或接触氧化一体化污水处理工艺，若涉及优先区域排水标准较高可适当组合其它处理单元，出水水质可达到《重庆市农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB 50/848-2018）一级排放标准。

表4—3  云阳县农村生活污水新增集中处理设施规划表

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 设计规模（m3/d） | 规划用地（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耀灵镇 | 柏木村 | 796 | 1951 | 150 | 750 |
| 2 | 石门乡 | 清溪村 | 286 | 476 | 40 | 200 |
| 3 | 红狮镇 | 水田村 | 310 | 800 | 60 | 300 |
| 4 | 江口镇 | 五星村 | 240 | 730 | 50 | 250 |
| 5 | 江口镇 | 慈竹村 | 380 | 1150 | 80 | 400 |
| 6 | 龙洞镇 | 坝上村 | 210 | 766 | 60 | 300 |
| 7 | 龙洞镇 | 龙升村 | 290 | 529 | 40 | 200 |
| 8 | 平安镇 | 红关村 | 685 | 2017 | 150 | 750 |
| 9 | 平安镇 | 太合村 | 321 | 867 | 60 | 300 |
| 10 | 凤鸣镇 | 马轩村 | 250 | 715 | 50 | 250 |
| 11 | 凤鸣镇 | 太地村 | 213 | 639 | 50 | 250 |
| 12 | 凤鸣镇 | 五同村 | 233 | 745 | 50 | 250 |
| 13 | 凤鸣镇 | 黎明村 | 211 | 672 | 50 | 250 |
| 14 | 栖霞镇 | 吉平村 | 208 | 583 | 40 | 200 |
| 15 | 双土镇 | 五台村 | 317 | 912 | 60 | 300 |
| 16 | 外郎乡 | 外郎村 | 230 | 650 | 50 | 250 |
| 17 | 石门乡 | 广益村 | 297 | 515 | 40 | 200 |
| 18 | 石门乡 | 兴柳村 | 381 | 632 | 50 | 250 |

## 三、分散农户治理任务

重庆市卫生健康委员会联合重庆市生态环境局与重庆市农业农村委员会发布的“关于印发《2020年农村“厕所革命”工作方案》的通知”提出“三类区县卫生厕所普及率逐步提高，确保完成农村人居环境整治行动三年目标”，云阳县作为三类区县，卫生厕所普及率应逐步提高。结合县卫生健康委《云阳县农村“厕所革命”工作方案》，按照“群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体”的原则选择改厕模式。推广三格式无害化厕所，根据地形、群众需求选择砖砌、钢筋混凝土、玻璃钢等材质。有一定聚集性的分散区域农户，根据实际情况建设集中式化粪池。农户自建房将一般卫生厕所作为基本要求，鼓励建设无害化卫生厕所。2021—2025年，全县分散农户预计改厕2500户。

## 四、提升农村生活污水治理监管能力任务

——县级层面。云阳县作为统筹主体，因地制宜，深入基层开展调研工作，与村镇规划等衔接，制定好新农村生活污水治理规划，实施项目整合、资源整合，做到规划引领、统筹兼顾、协同推进，避免重复建设、资金浪费，提高人、财、物使用效率。进一步推行截污纳管工程，改造好农村厕所，采取多元化农村污水处理模式，如接入市政管网模式、无动力厌氧模式、小户型成套设备处理模式等。发改、住建、农办、卫生、国土、农业、旅委、宣传、供电、公安、市场监管、考评等部门要按照各自职责积极协助做好农村污水处理设施运维管理工作，确保政府工程实施绩效。

——乡镇层面。各乡镇负责辖区内所有农村治污设施的登记造册，相关档案的收集和归档；建立本乡镇辖区内乡镇、村两级农村治污设施监督监管体系，落实具体责任人及工作职责；制定乡镇对村级组织运维管理的考核办法；定期组织乡镇专管员和村级巡查监督员进行业务培训，提高设施运维监督管理业务能力；通过开展科普宣传等多种形式，提高和普及农村群众有关农村污水处理设施运行维护的认知水平，倡导“农村污水处理设施运行维护从我做起”的良好社会风尚；与第三方专业运维服务机构书面办理农村污水处理设施设备运维移交工作。可统筹镇级月度自查自纠，以检查通报排名为依据，评出迎检奖、备检奖、劳动奖，并给予相应村集体一定的资金奖励。

——村级层面。村级组织切实做好接户设施为维护管理工作；落实村级巡查监督员的责任职责；加强对设施运行日常巡查监督，做到“村级不定时自查”“联村干部周查”“生态办月查”、“综合巡查组巡查”“前端、终端运维员互查”。宣传、劝导、监督农户做好庭自家化粪池、隔油池、接户管、户用检查井的日常清掏及周边环境卫生；协调建设过程中的政策问题，加强对农户农村生活污水处理知识普及教育，对自家化粪池、水封井、存水弯维护较好的农户给予奖励，树立模范，对私自破坏农村生活污水治理设施、乱接雨水、私占的进行批评、处罚教育。鼓励村民参与污水治理，可推行“村民积分制”，村民在农村治污运维、美丽庭院创建、清洁乡村考核等方面达标，就可以获得一定的积分，凭积分到“洁美家园积分兑换超市”来“刷卡消费”。

——农户层面。农户应主动学习新农村生活污水治理知识，充分认识到生活污水治理的必要性和紧迫性，形成“我要治”观念，提升主体意识和积极性。主动检查自家养殖废水、厕所废水、厨房废水、洗涤废水、洗浴废水等五水接入状况；做好自家接户井、化粪池、接户管、隔油池的日常疏通清掏及周边环境卫生；自觉爱护农村生活污水治理设施，及时上报农户自家化粪池、接户管、户用检查井等渗漏、堵塞和破损情况。

——运维机构层面。第三方专业运维服务机构要将服务下沉，在所在片区的乡镇设立了运维工作站，并设立24小时抢修、投诉服务电话，运维工作站则根据区域农户规模，配备服务人员，进行全天候、坐班式服务。针对污水排放量大、运维难度大的村落，重拳出击实施“一次清理”。

# 第五章  工程估算及资金筹措

## 一、投资估算

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目主要包括已有管网完善工程、集中区域纳管处理工程、集中区域新建污水处理工程、单户利用工程4大类，共47个工程，累计投入资金 8068.95万元。

表5—1  规划项目投资估算汇总表

| 序号 | 项目类型 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已有管网完善工程 | 973.4 |
| 2 | 集中区域纳管处理工程 | 2967.55 |
| 3 | 集中区域新建污水处理工程 | 3753 |
| 4 | 散户利用工程 | 375 |
| 5 | 合计 | 8068.95 |

表5—2  规划项目年度投资估算汇总表

| 序号 | 年度 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021年 | 1479.25 |
| 2 | 2022年 | 2484.15 |
| 3 | 2023年 | 1915.85 |
| 4 | 2024年 | 2114.7 |
| 5 | 2025年 | 75 |
| 6 | 合计 | 8068.95 |

表5-3 各规划区域项目投资估算汇总表

| 序号 | 区域 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 优先区域 | 3198.45 |
| 2 | 一般区域 | 4870.5 |
| 3 | 合计 | 8068.95 |

## 二、资金筹措

农村生活污水处理设施建设和运营属于特殊专业领域，县、乡镇缺乏充足财力、人力和技术资源，必须遵循“市场的交给市场、专业的交给专业”原则。积极拓宽融资渠道，采取多元投资、多方参与等方式筹措建设资金。例如，可以吸收社会资金参与投资，也可以县为单位，采取PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责县域内乡镇污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。各级财政应加大对乡镇污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请市级相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

农村生活污水治理资金按实际投入额由县、镇两级财政承担，其中乡镇承担部分可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村（居）负责实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服务设施的建设管护主要由政府出资；对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。

# 第六章  保障措施

农村生活污水处理是一项涉及面广、工作量大的系统工程，也是一项社会效益和生态效益十分显著的民心工程，需要政府的积极引导、大力推动，更需要农民的积极参与和自觉行动。各地、各部门务必要统一思想，提高认识，加大工作力度。

## 一、组织保障

县人民政府在市政府的领导下从总体上组织开展农村生活污水治理工作。建立健全各主管部门、乡镇人民政府（街道）、事业单位生态环境管理网络，明确具体的负责人，确保规划的各项任务和工程项目的顺利进行。

为落实具体措施与项目，各相关部门和乡镇（街道）应修订建设规划及农村生活污水治理实施计划，明确阶段目标，并将任务和指标逐项落实到乡镇（街道）、村社等，再组织力量指导和协作各执行单位具体落实生态环境保护工程建设任务。

组建好一个强有力的工程项目部是圆满完成项目的第一步，是保障项目顺利建成的有力抓手。要结合自身实际和所处阶段，对照精品工程评价标准，深入开展创建精品工程活动，让设计、监理、施工单位都参与到精品建设中去。建设项目必须要以人为本，特别是人身的安全问题，项目的保障措施在这方面。都进行了详细的阐述，制定了各个环节应该注意到的具体实施措施，主要强调的是工作过程中的程序问题，程序决定项目的有条不紊，也决定能够顺利完成项目的建设。

## 二、资金保障

县人民政府应根据农村生活污水治理计划，筹措落实资金，建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，保障农村生活污水治理设施正常运行。深入发动社会各界捐资助力，引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水处理设施运行维护管理；同时也可以积极向上争取重庆市财政及中央财政的专项城建补助资金；创新融资方式，鼓励采取政府与社会资本合作（PPP）模式，综合运用股权融资、债权融资等多种方式，鼓励和引导社会资本、金融资本参与农村生活污水处理设施项目的建设和运营。

## 三、技术保障

农村生活污水治理设施的建设、改造方案应通过专家评审，并按方案高标准实施建设；重要的区域，应当编制专项施工方案，对于危险性较大部分工程的专项施工方案，需要通过专家评审。建成后的农村生活污水治理设施应当“验收合格一批，移交接收一批”，城乡建委组织专业技术人员按标准进行专项验收。

积极探索办公室信息化、管理规范化、工作高效化、运行可靠化、操作简单化、监控动态化建设目标，对智能化信息数据、系统平台进行整合和模块信息共享。

配备农村生活污水运维总工程师，水处理专家，统筹各工艺运行终端的技术维护管理，及时制定水质超标处理方案，定期开展农村生活污水治理设施的运维管理培训或在线知识讲坛。建立物联网平台，实现实时掌握现场数据，对所有污水站点基础信息档案进行管理，站点实时水量水质、设施管理人员、基础信息等资料均可在物联网平台软件中进行查询，并在PC及手机端进行直观展现。

加强与其他区县的交流学习，与国内外知名院校和科研机构合作，研究和开发新型的（低能耗、低投资、低成本及高效率）的分散型污水资源化治理技术，逐步提高污水治理深度，提高出水水质。

## 四、运营监管

建立健全督查机制，制定切实可行的考核办法，并建立对第三方运维管理机构运维成效的考核评价机制，采取定期督查、不定期抽查与重点复查等手段开展运维成效的督查考核。充分利用信息化管理手段，健全农村生活污水治理设施长效管理绩效考核评价体系。

完善在线监管机制，责任单位、环保等相关部门及管理主体对水量、水质等其他终端运维情况实现实时在线监测，开展日常环境检查机制，现场考核运维管理水平、出水水质、数字化维护管理水平以及社会评价，切实对云阳县各乡镇（街道）、第三方运维单位进行考核，定期总结运维报告，变被动应对为主动预控，变局部关注为系统监控，既提高工作效率，又延长设备的使用寿命，使得污水处理设施长期、有效、稳定运行。

## 五、公众参与

通过电视、广播、报纸、新媒体等手段广泛宣传生活污水治理的重要性和必要性，增强全社会环保意识，形成全社会开展生活污水治理的良好氛围，积极发挥农户的主观能动性，实现共建共享，形成良好氛围。

附件：1．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2021—2025年）

2．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2021年）

3．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2022年）

4．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2023年）

5．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2024年）

6．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2025年）

7．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（优先区域）

8．云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（一般区域）

附件1

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2021-2025年）

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水 处理厂 名称 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 规划用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）已有管网完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973.4 |  |  |
| 1 | 上坝乡 | 石梁社区 | 31.377458 | 108.922664 | / | / | / | 上坝乡污水处理厂 | 2021年 | 新建污水管网共计11369m，提升泵站1座 | / | 576.45 | 县青江公司 | 是 |
| 2 | 上坝乡 | 药场村 | 31.382464 | 108.933938 | / | / | / | 上坝乡污水处理厂 | 2021年 |  | / |  | 县青江公司 | 否 |
| 3 | 宝坪镇 | 大石村 | 30.881263 | 108.935807 | / | / | / | 大石村集镇 污水处理站 | 2021年 | 新建污水管网共计2106m。 | / | 105.3 | 县青江公司 | 是 |
| 4 | 宝坪镇 | 水磨社区 | 30.924403 | 108.868542 | / | / | / | 水磨社区水磨集镇污水处理厂 | 2021年 | 新建污水管网共计1013m，一体化提升泵站2座。 | / | 66.65 | 县青江公司 | 是 |
| 5 | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 31.21816 | 109.06006 | / | / | / | 桑坪污水处理厂 | 2021年 | 新建DN150~DN300污水管1000m | / | 50 | 县青江公司 | 否 |
| 6 | 平安镇 | 白龙社区 | 31.059042 | 108.597972 | / | / | / | 白龙社区污水处理厂,白龙社区污水 处理厂二厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管2000m | / | 100 | 县青江公司 | 否 |
| 7 | 渠马镇 | 红河村 | 31.128002 | 108.604727 | / | / | / | 红河村污水处理站 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管1500m | / | 75 | 县青江公司 | 是 |
| （二）集中区域纳管处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2967.55 |  |  |
| 1 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 30.837413 | 108.751474 | 500 | 1500 | 96 | 院庄社区院庄集镇污水处理厂 | 2021年 | 新建DN150~DN300污水管1600m | / | 80 | 县青江公司 | 是 |
| 2 | 人和街道 | 立新社区 | 30.957495 | 108.696444 | 195 | 585 | 37 | 人和污水处理厂 | 2021年 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2986m，DN200双层轴向中空壁管接用户支管2500m； | / | 274.3 | 县青江公司 | 是 |
| 3 | 人和街道 | 莲花社区 | 30.981859 | 108.652697 | 352 | 1408 | 90 | 莲花社区 污水处理厂 | 2021年 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2631m，DN200双层轴向中空壁管接用户支管2400m | / | 251.55 | 县青江公司 | 是 |
| 4 | 高阳镇 | 建全村 | 31.141416 | 108.691827 | 189 | 567 | 36 | 建全村污水处理厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管3604m； | / | 180.2 | 县青江公司 | 是 |
| 5 | 高阳镇 | 皇城村 | 31.189056 | 108.710485 | 230 | 690 | 44 | 皇城村污水处理厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管3560m | / | 178 | 县青江公司 | 否 |
| 6 | 栖霞镇 | 小丫口社区 | 31.009255 | 108.858575 | 448 | 703 | 45 | 栖霞镇污水处理厂 | 2022年 | DN300管1498m，DN200管125m，DN150管300m，提升泵站1座，泵站设计规模8.56m3/h | / | 104.15 | 县青江公司 | 否 |
| 7 | 云安镇 | 白水社区 | 31.048164 | 108.866925 | 433 | 1299 | 83 | 云安镇污水处理厂 | 2022年 | 新建污水管网3146m，提升泵站4座。 | / | 189.3 | 县青江公司 | 否 |
| 8 | 江口镇 | 田垭村 | 31.22527 | 108.822419 | 325 | 721 | 46 | 江口镇污水处理厂 | 2022年 | 新建一体化提升泵站1座，DN150~DN300污水管网3.2km | / | 210 | 江口镇 | 是 |
| 9 | 江口镇 | 上元村 | 31.196695 | 108.801937 | 270 | 885 | 57 | 江口镇污水处理厂 | 2022年 | 新建DN300污水管网2.0km，DN150污水管网1.0km | / | 220 | 江口镇 | 否 |
| 10 | 南溪镇 | 长洪社区 | 31.13785 | 108.814617 | 80 | 240 | 15 | 盐渠村集镇 污水处理厂 | 2023年 | 新建管网总长为12587m | / | 629.35 | 县青江公司 | 否 |
| 11 | 南溪镇 | 卫星社区 | 31.115458 | 108.853922 | 40 | 120 | 8 | 卫星村污水处理厂 | 2023年 |  | / |  |  | 否 |
| 12 | 南溪镇 | 盐渠村 | 31.210253 | 109.073858 | 376 | 1125 | 72 | 盐渠村集镇污水处理厂 | 2023年 |  | / |  |  | 否 |
| 13 | 桑坪镇 | 木南村 | 31.227053 | 109.043676 | 523 | 621 | 40 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 | 新建二级干管6510米，检查井217座，入户支管6000米。80m3/d提升泵站1座，DN80PE压力管344米。 | / | 650.7 | 桑坪镇 | 否 |
| 14 | 桑坪镇 | 泰合村 | 31.234711 | 109.056898 | 540 | 733 | 47 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 15 | 桑坪镇 | 长坪村 | 31.278917 | 108.989634 | 540 | 936 | 60 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 16 | 桑坪镇 | 咸池村 | 31.229277 | 109.028728 | 498 | 911 | 58 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 17 | 桑坪镇 | 百柳村 | 31.210253 | 109.073858 | 580 | 918 | 59 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| （三）集中区域新建污水处理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3753 |  |  |
| 1 | 耀灵镇 | 柏木村 | 30.629531 | 108.891754 | 796 | 1951 | 125 | / | 2022年 | 设计规模150m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 750 | 310 | 耀灵镇 | 是 |
| 2 | 石门乡 | 清溪村 | 31.134895 | 109.020517 | 286 | 476 | 30 | / | 2022年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 200 | 200 | 石门乡 | 是 |
| 3 | 红狮镇 | 水田村 | 31.001115 | 109.101095 | 310 | 800 | 51 | / | 2022年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.65km | 300 | 192.5 | 红狮镇 | 是 |
| 4 | 江口镇 | 五星村 | 31.242644 | 108.780752 | 240 | 730 | 47 | / | 2022年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 250 | 210 | 江口镇 | 否 |
| 5 | 江口镇 | 慈竹村 | 31.247133 | 108.937675 | 380 | 1150 | 74 | / | 2022年 | 设计规模80m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 400 | 240 | 江口镇 | 是 |
| 6 | 龙洞镇 | 坝上村 | 30.978485 | 109.18744 | 210 | 766 | 49 | / | 2023年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.93km | 300 | 156.5 | 龙洞镇 | 是 |
| 7 | 龙洞镇 | 龙升村 | 30.963282 | 109.187835 | 290 | 529 | 34 | / | 2023年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网0.3km | 200 | 55 | 龙洞镇 | 是 |
| 8 | 平安镇 | 红关村 | 31.049452 | 108.505842 | 685 | 2017 | 129 | / | 2023年 | 设计规模150m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.5km | 750 | 325 | 平安镇 | 是 |
| 9 | 平安镇 | 太合村 | 31.041098 | 108.592366 | 321 | 867 | 55 | / | 2023年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.8km | 300 | 150 | 平安镇 | 是 |
| 10 | 石门乡 | 广益村 | 31.127306 | 109.095957 | 297 | 515 | 33 | / | 2023年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网4.5km | 200 | 265 | 石门乡 | 否 |
| 11 | 石门乡 | 兴柳村 | 31.135343 | 109.081476 | 381 | 632 | 40 | / | 2023年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网4.2km | 250 | 260 | 石门乡 | 否 |
| 12 | 凤鸣镇 | 马轩村 | 30.855892 | 108.785251 | 250 | 715 | 46 | / | 2024年 | 1、设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.3km； 2、新建人工湿地2个 | 250 | 225 | 凤鸣镇 | 否 |
| 13 | 凤鸣镇 | 太地村 | 30.844971 | 108.803684 | 213 | 639 | 41 | / | 2024年 | 1、设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.5km； 2、新建人工湿地3个 | 250 | 265 | 凤鸣镇 | 否 |
| 14 | 凤鸣镇 | 五同村 | 30.847211 | 108.761787 | 233 | 745 | 48 | / | 2024年 | 1、设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.5km； 2、新建人工湿地4个 | 250 | 345 | 凤鸣镇 | 否 |
| 15 | 凤鸣镇 | 黎明村 | 30.864107 | 108.810017 | 211 | 672 | 43 | / | 2024年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.0km；新建化粪池50m3。 | 250 | 104 | 凤鸣镇 | 否 |
| 16 | 栖霞镇 | 吉平村 | 30.998066 | 108.846362 | 208 | 583 | 37 | / | 2024年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网0.4km | 200 | 60 | 栖霞镇 | 否 |
| 17 | 双土镇 | 五台村 | 31.179116 | 108.940406 | 317 | 912 | 58 | / | 2024年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 300 | 220 | 双土镇 | 否 |
| 18 | 外郎乡 | 外郎村 | 30.791455 | 108.771938 | 230 | 650 | 42 | / | 2024年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.4km | 250 | 170 | 外郎乡 | 否 |
| （四）散户利用工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  |
| 1 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2021年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 2 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2022年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 3 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2023年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 4 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2024年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 5 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2025年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8068.95 |  |  |

附件2

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2021年）

| 序号 | 项目 类型 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水处理厂名称 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 规划 用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已有管网完善工程 | 上坝乡 | 石梁社区 | 31.377458 | 108.922664 | / | / | / | 上坝乡污水处理厂 | 2021年 | 新建污水管网共计11369m，提升泵站1座 | / | 576.45 | 县青江公司 | 是 |
| 2 |  | 上坝乡 | 药场村 | 31.382464 | 108.933938 | / | / | / | 上坝乡污水处理厂 | 2021年 |  | / |  | 县青江公司 | 否 |
| 3 |  | 宝坪镇 | 大石村 | 30.881263 | 108.935807 | / | / | / | 大石村集镇污水处理站 | 2021年 | 新建污水管网共计2106m。 | / | 105.3 | 县青江公司 | 是 |
| 4 |  | 宝坪镇 | 水磨社区 | 30.924403 | 108.868542 | / | / | / | 水磨社区水磨集镇污水处理厂 | 2021年 | 新建污水管网共计1013m，一体化提升泵站2座。 | / | 66.65 | 县青江公司 | 是 |
| 5 |  | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 31.21816 | 109.06006 | / | / | / | 桑坪污水处理厂 | 2021年 | 新建DN150~DN300污水管1000m | / | 50 | 县青江公司 | 否 |
| 6 | 集中区域纳管处理工程 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 30.837413 | 108.751474 | 500 | 1500 | 96 | 院庄社区院庄集镇污水处理厂 | 2021年 | 新建DN150~DN300污水管1600m | / | 80 | 县青江公司 | 是 |
| 7 |  | 人和街道 | 立新社区 | 30.957495 | 108.696444 | 195 | 585 | 37 | 人和污水处理厂 | 2021年 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2986m，DN200双层轴向中空壁管接用户支管2500m； | / | 274.3 | 县青江公司 | 是 |
| 8 |  | 人和街道 | 莲花社区 | 30.981859 | 108.652697 | 352 | 1408 | 90 | 莲花社区污水处理厂 | 2021年 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2631m，DN200双层轴向中空壁管接用户支管2400m | / | 251.55 | 县青江公司 | 是 |
| 9 | 散户利用工程 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2021年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479.25 |  |  |

附件3

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2022年）

| 序号 | 项目 类型 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水处理厂名称 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 规划用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已有管网完善工程 | 平安镇 | 白龙社区 | 31.059042 | 108.597972 | / | / | / | 白龙社区污水处理厂,白龙社区污水处理厂二厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管2000m | / | 100 | 县青江公司 | 否 |
| 2 |  | 渠马镇 | 红河村 | 31.128002 | 108.604727 | / | / | / | 红河村污水处理站 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管1500m | / | 75 | 县青江公司 | 是 |
| 3 | 集中区域纳管处理 工程 | 高阳镇 | 建全村 | 31.141416 | 108.691827 | 189 | 567 | 36 | 建全村污水处理厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管3604m； | / | 180.2 | 县青江公司 | 是 |
| 4 |  | 高阳镇 | 皇城村 | 31.189056 | 108.710485 | 230 | 690 | 44 | 皇城村污水处理厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管3560m | / | 178 | 县青江公司 | 否 |
| 5 |  | 栖霞镇 | 小丫口社区 | 31.009255 | 108.858575 | 448 | 703 | 45 | 栖霞镇污水处理厂 | 2022年 | DN300管1498m，DN200管125m，DN150管300m，提升泵站1座，泵站设计规模8.56m3/h | / | 104.15 | 县青江公司 | 否 |
| 6 |  | 云安镇 | 白水社区 | 31.048164 | 108.866925 | 433 | 1299 | 83 | 云安镇污水处理厂 | 2022年 | 新建污水管网3146m，提升泵站4座。 | / | 189.3 | 县青江公司 | 否 |
| 7 |  | 江口镇 | 田垭村 | 31.22527 | 108.822419 | 325 | 721 | 46 | 江口镇污水处理厂 | 2022年 | 新建一体化提升泵站1座，DN150~DN300污水管网3.2km | / | 210 | 江口镇 | 是 |
| 8 |  | 江口镇 | 上元村 | 31.196695 | 108.801937 | 270 | 885 | 57 | 江口镇污水处理厂 | 2022年 | 新建DN300污水管网2.0km，DN150污水管网1.0km | / | 220 | 江口镇 | 否 |
| 9 | 集中区域新建污水处理工程 | 耀灵镇 | 柏木村 | 30.629531 | 108.891754 | 796 | 1951 | 125 | / | 2022年 | 设计规模150m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 750 | 310 | 耀灵镇 | 是 |
| 10 |  | 石门乡 | 清溪村 | 31.134895 | 109.020517 | 286 | 476 | 30 | / | 2022年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 200 | 200 | 石门乡 | 是 |
| 11 |  | 红狮镇 | 水田村 | 31.001115 | 109.101095 | 310 | 800 | 51 | / | 2022年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.65km | 300 | 192.5 | 红狮镇 | 是 |
| 12 |  | 江口镇 | 五星村 | 31.242644 | 108.780752 | 240 | 730 | 47 | / | 2022年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 250 | 210 | 江口镇 | 否 |
| 13 |  | 江口镇 | 慈竹村 | 31.247133 | 108.937675 | 380 | 1150 | 74 | / | 2022年 | 设计规模80m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 400 | 240 | 江口镇 | 是 |
| 14 | 散户利用工程 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2022年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2484.15 |  |  |

附件4

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2023年）

| 序号 | 项目 类型 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水处理厂名称 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 规划用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中区域纳管处理 工程 | 南溪镇 | 长洪社区 | 31.13785 | 108.814617 | 80 | 240 | 15 | 盐渠村集镇污水处理厂 | 2023年 | 新建管网总长为12587m | / | 629.35 | 县青江公司 | 否 |
| 2 |  | 南溪镇 | 卫星社区 | 31.115458 | 108.853922 | 40 | 120 | 8 | 卫星村污水处理厂 | 2023年 |  | / |  |  | 否 |
| 3 |  | 南溪镇 | 盐渠村 | 31.210253 | 109.073858 | 376 | 1125 | 72 | 盐渠村集镇污水处理厂 | 2023年 |  | / |  |  | 否 |
| 4 | 集中区域新建污水处理工程 | 龙洞镇 | 坝上村 | 30.978485 | 109.18744 | 210 | 766 | 49 | / | 2023年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.93km | 300 | 156.5 | 龙洞镇 | 是 |
| 5 |  | 龙洞镇 | 龙升村 | 30.963282 | 109.187835 | 290 | 529 | 34 | / | 2023年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网0.3km | 200 | 55 | 龙洞镇 | 是 |
| 6 |  | 平安镇 | 红关村 | 31.049452 | 108.505842 | 685 | 2017 | 129 | / | 2023年 | 设计规模150m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.5km | 750 | 325 | 平安镇 | 是 |
| 7 |  | 平安镇 | 太合村 | 31.041098 | 108.592366 | 321 | 867 | 55 | / | 2023年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.8km | 300 | 150 | 平安镇 | 是 |
| 8 |  | 石门乡 | 广益村 | 31.127306 | 109.095957 | 297 | 515 | 33 | / | 2023年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网4.5km | 200 | 265 | 石门乡 | 否 |
| 9 |  | 石门乡 | 兴柳村 | 31.135343 | 109.081476 | 381 | 632 | 40 | / | 2023年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网4.2km | 250 | 260 | 石门乡 | 否 |
| 10 | 散户利用工程 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2023年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委县卫生 健康委 | / |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1915.85 |  |  |

附件5

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2024年）

| 序号 | 项目 类型 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水处理厂名称 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 规划用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中区域纳管处理工程 | 桑坪镇 | 木南村 | 31.227053 | 109.043676 | 523 | 621 | 40 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 | 新建二级干管6510米，检查井217座，入户支管6000米。80m3/d提升泵站1座，DN80PE压力管344米。 | / | 650.7 | 桑坪镇 | 否 |
| 2 |  | 桑坪镇 | 泰合村 | 31.234711 | 109.056898 | 540 | 733 | 47 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 3 |  | 桑坪镇 | 长坪村 | 31.278917 | 108.989634 | 540 | 936 | 60 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 4 |  | 桑坪镇 | 咸池村 | 31.229277 | 109.028728 | 498 | 911 | 58 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 5 |  | 桑坪镇 | 百柳村 | 31.210253 | 109.073858 | 580 | 918 | 59 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 6 | 集中区域新建污水处理工程 | 凤鸣镇 | 马轩村 | 30.855892 | 108.785251 | 250 | 715 | 46 | / | 2024年 | 1、设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.3km；2、新建人工湿地2个 | 250 | 225 | 凤鸣镇 | 否 |
| 7 |  | 凤鸣镇 | 太地村 | 30.844971 | 108.803684 | 213 | 639 | 41 | / | 2024年 | 1、设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.5km；2、新建人工湿地3个 | 250 | 265 | 凤鸣镇 | 否 |
| 8 |  | 凤鸣镇 | 五同村 | 30.847211 | 108.761787 | 233 | 745 | 48 | / | 2024年 | 1、设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.5km；2、新建人工湿地4个 | 250 | 345 | 凤鸣镇 | 否 |
| 9 |  | 凤鸣镇 | 黎明村 | 30.864107 | 108.810017 | 211 | 672 | 43 | / | 2024年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.0km；新建化粪池50m3。 | 250 | 104 | 凤鸣镇 | 否 |
| 10 |  | 栖霞镇 | 吉平村 | 30.998066 | 108.846362 | 208 | 583 | 37 | / | 2024年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网0.4km | 200 | 60 | 栖霞镇 | 否 |
| 11 |  | 双土镇 | 五台村 | 31.179116 | 108.940406 | 317 | 912 | 58 | / | 2024年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 300 | 220 | 双土镇 | 否 |
| 12 |  | 外郎乡 | 外郎村 | 30.791455 | 108.771938 | 230 | 650 | 42 | / | 2024年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.4km | 250 | 170 | 外郎乡 | 否 |
| 13 | 散户利用工程 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2024年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2114.7 |  |  |

附件6

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目（2025年）

| 序号 | 项目 类型 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水 处理厂名称 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 规划用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散户 利用 工程 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2025年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |

附件7

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目(优先区域）

| 序号 | 项目类型 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水 处理厂名称 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 规划用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已有管网完善工程 | 上坝乡 | 石梁社区 | 31.377458 | 108.922664 | / | / | / | 上坝乡污水处理厂 | 2021年 | 新建污水管网共计6369m，提升泵站1座 | / | 326.45 | 县青江公司 | 是 |
| 2 |  | 宝坪镇 | 大石村 | 30.881263 | 108.935807 | / | / | / | 大石村集镇污水 处理站 | 2021年 | 新建污水管网共计2106m。 | / | 105.3 | 县青江公司 | 是 |
| 3 |  | 宝坪镇 | 水磨社区 | 30.924403 | 108.868542 | / | / | / | 水磨社区水磨集镇污水处理厂 | 2021年 | 新建污水管网共计1013m，一体化提升泵站2座。 | / | 66.65 | 县青江公司 | 是 |
| 4 |  | 渠马镇 | 红河村 | 31.128002 | 108.604727 | / | / | / | 红河村污水处理站 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管1500m | / | 75 | 县青江公司 | 是 |
| 5 | 集中区域纳管处理 工程 | 凤鸣镇 | 院庄社区 | 30.837413 | 108.751474 | 500 | 1500 | 96 | 院庄社区院庄集镇污水处理厂 | 2021年 | 新建DN150~DN300污水管1600m | / | 80 | 县青江公司 | 是 |
| 6 |  | 人和街道 | 立新社区 | 30.957495 | 108.696444 | 195 | 585 | 37 | 人和污水处理厂 | 2021年 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2986m，DN200双层轴向中空壁管接用户支管2500m； | / | 274.3 | 县青江公司 | 是 |
| 7 |  | 人和街道 | 莲花社区 | 30.981859 | 108.652697 | 352 | 1408 | 90 | 莲花社区污水 处理厂 | 2021年 | DN300PVC-U双层轴向中空壁管污水主管网2631m，DN200双层轴向中空壁管 接用户支管2400m | / | 251.55 | 县青江公司 | 是 |
| 8 |  | 高阳镇 | 建全村 | 31.141416 | 108.691827 | 189 | 567 | 36 | 建全村污水处理厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管3604m； | / | 180.2 | 县青江公司 | 是 |
| 9 |  | 江口镇 | 田垭村 | 31.22527 | 108.822419 | 325 | 721 | 46 | 江口镇污水处理厂 | 2022年 | 新建一体化提升泵站1座，DN150~DN300 污水管网3.2km | / | 210 | 江口镇 | 是 |
| 10 | 集中区域新建 污水处理工程 | 耀灵镇 | 柏木村 | 30.629531 | 108.891754 | 796 | 1951 | 125 | / | 2022年 | 设计规模150m3/d，配套DN150~DN300 污水管网3.2km | 750 | 310 | 耀灵镇 | 是 |
| 11 |  | 石门乡 | 清溪村 | 31.134895 | 109.020517 | 286 | 476 | 30 | / | 2022年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网 3.2km | 200 | 200 | 石门乡 | 是 |
| 12 |  | 红狮镇 | 水田村 | 31.001115 | 109.101095 | 310 | 800 | 51 | / | 2022年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.65km | 300 | 192.5 | 红狮镇 | 是 |
| 13 |  | 江口镇 | 慈竹村 | 31.247133 | 108.937675 | 380 | 1150 | 74 | / | 2022年 | 设计规模80m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 400 | 240 | 江口镇 | 是 |
| 14 |  | 龙洞镇 | 坝上村 | 30.978485 | 109.18744 | 210 | 766 | 49 | / | 2023年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.93km | 300 | 156.5 | 龙洞镇 | 是 |
| 15 |  | 龙洞镇 | 龙升村 | 30.963282 | 109.187835 | 290 | 529 | 34 | / | 2023年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网0.3km | 200 | 55 | 龙洞镇 | 是 |
| 16 |  | 平安镇 | 红关村 | 31.049452 | 108.505842 | 685 | 2017 | 129 | / | 2023年 | 设计规模150m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.5km | 750 | 325 | 平安镇 | 是 |
| 17 |  | 平安镇 | 太合村 | 31.041098 | 108.592366 | 321 | 867 | 55 | / | 2023年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.8km | 300 | 150 | 平安镇 | 是 |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198.45 |  |  |

附件8

云阳县农村生活污水专项规划重点工程项目(一般区域）

| 序号 | 项目类型 | 乡镇 | 行政村 | 纬度 | 经度 | 服务户数（户） | 服务人口（人） | 新增纳厂污水水量（m3/d） | 纳入污水 处理厂名称 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 规划用地（m2） | 投资 （万元） | 责任单位 | 优先 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已有管网完善工程 | 上坝乡 | 药场村 | 31.382464 | 108.933938 | / | / | / | 上坝乡污水处理厂 | 2021年 | 新建污水管网共计5000m | / | 250 | 县青江公司 | 否 |
| 2 |  | 桑坪镇 | 桑坪社区 | 31.21816 | 109.06006 | / | / | / | 桑坪污水处理厂 | 2021年 | 新建DN150~DN300污水管1000m | / | 50 | 县青江公司 | 否 |
| 3 |  | 平安镇 | 白龙社区 | 31.059042 | 108.597972 | / | / | / | 白龙社区污水处理厂,白龙社区污水处理厂二厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管2000m | / | 100 | 县青江公司 | 否 |
| 4 | 集中区域纳管处理工程 | 高阳镇 | 皇城村 | 31.189056 | 108.710485 | 230 | 690 | 44 | 皇城村污水处理厂 | 2022年 | 新建DN150~DN300污水管3560m | / | 178 | 县青江公司 | 否 |
| 5 |  | 栖霞镇 | 小丫口社区 | 31.009255 | 108.858575 | 448 | 703 | 45 | 栖霞镇污水处理厂 | 2022年 | DN300管1498m，DN200管125m，DN150管300m，提升泵站1座，泵站设计规模8.56m3/h | / | 104.15 | 县青江公司 | 否 |
| 6 |  | 云安镇 | 白水社区 | 31.048164 | 108.866925 | 433 | 1299 | 83 | 云安镇污水处理厂 | 2022年 | 新建污水管网3146m，提升泵站4座。 | / | 189.3 | 县青江公司 | 否 |
| 7 |  | 江口镇 | 上元村 | 31.196695 | 108.801937 | 270 | 885 | 57 | 江口镇污水处理厂 | 2022年 | 新建DN300污水管网2.0km，DN150污水管网1.0km | / | 220 | 江口镇 | 否 |
| 8 |  | 南溪镇 | 长洪社区 | 31.13785 | 108.814617 | 80 | 240 | 15 | 盐渠村集镇污水处理厂 | 2023年 | 新建管网总长为12587m | / | 629.35 | 县青江公司 | 否 |
| 9 |  | 南溪镇 | 卫星社区 | 31.115458 | 108.853922 | 40 | 120 | 8 | 卫星村污水处理厂 | 2023年 |  | / |  |  | 否 |
| 10 |  | 南溪镇 | 盐渠村 | 31.210253 | 109.073858 | 376 | 1125 | 72 | 盐渠村集镇污水处理厂 | 2023年 |  | / |  |  | 否 |
| 11 |  | 桑坪镇 | 木南村 | 31.227053 | 109.043676 | 523 | 621 | 40 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 | 新建二级干管6510米，检查井217座，入户支管6000米。80m3/d提升泵站1座，DN80PE压力管344米。 | / | 650.7 | 桑坪镇 | 否 |
| 12 |  | 桑坪镇 | 泰合村 | 31.234711 | 109.056898 | 540 | 733 | 47 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 13 |  | 桑坪镇 | 长坪村 | 31.278917 | 108.989634 | 540 | 936 | 60 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 14 |  | 桑坪镇 | 咸池村 | 31.229277 | 109.028728 | 498 | 911 | 58 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 15 |  | 桑坪镇 | 百柳村 | 31.210253 | 109.073858 | 580 | 918 | 59 | 桑坪镇污水处理厂 | 2024年 |  | / |  |  | 否 |
| 16 | 集中区域新建污水处理工程 | 江口镇 | 五星村 | 31.242644 | 108.780752 | 240 | 730 | 47 | / | 2022年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 250 | 210 | 江口镇 | 否 |
| 17 |  | 石门乡 | 广益村 | 31.127306 | 109.095957 | 297 | 515 | 33 | / | 2023年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网4.5km | 200 | 265 | 石门乡 | 否 |
| 18 |  | 石门乡 | 兴柳村 | 31.135343 | 109.081476 | 381 | 632 | 40 | / | 2023年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网4.2km | 250 | 260 | 石门乡 | 否 |
| 19 |  | 凤鸣镇 | 马轩村 | 30.855892 | 108.785251 | 250 | 715 | 46 | / | 2024年 | 1．设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水 管网2.3km； 2．新建人工湿地2个 | 250 | 225 | 凤鸣镇 | 否 |
| 20 |  | 凤鸣镇 | 太地村 | 30.844971 | 108.803684 | 213 | 639 | 41 | / | 2024年 | 1．设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.5km； 2．新建人工湿地3个 | 250 | 265 | 凤鸣镇 | 否 |
| 21 |  | 凤鸣镇 | 五同村 | 30.847211 | 108.761787 | 233 | 745 | 48 | / | 2024年 | 1．设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.5km； 2．新建人工湿地4个 | 250 | 345 | 凤鸣镇 | 否 |
| 22 |  | 凤鸣镇 | 黎明村 | 30.864107 | 108.810017 | 211 | 672 | 43 | / | 2024年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网1.0km；新建化粪池50m3。 | 250 | 104 | 凤鸣镇 | 否 |
| 23 |  | 栖霞镇 | 吉平村 | 30.998066 | 108.846362 | 208 | 583 | 37 | / | 2024年 | 设计规模40m3/d，配套DN150~DN300污水管网0.4km | 200 | 60 | 栖霞镇 | 否 |
| 24 |  | 双土镇 | 五台村 | 31.179116 | 108.940406 | 317 | 912 | 58 | / | 2024年 | 设计规模60m3/d，配套DN150~DN300污水管网3.2km | 300 | 220 | 双土镇 | 否 |
| 25 |  | 外郎乡 | 外郎村 | 30.791455 | 108.771938 | 230 | 650 | 42 | / | 2024年 | 设计规模50m3/d，配套DN150~DN300污水管网2.4km | 250 | 170 | 外郎乡 | 否 |
| 26 | 散户利用工程 | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2021年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 27 |  | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2022年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 28 |  | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2023年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 29 |  | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2024年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 30 |  | 云阳县 |  | / | / | 500 | 1500 | / | / | 2025年 | 完成全县500户卫生厕所改造 | / | 75 | 县农业农村委 县卫生健康委 | / |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4870.5 |  |  |

云阳县人民政府办公室                2020年7月18日印发