## 评分记录
云阳县公安局应指工程绩效评价指标
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标说明 | 具体评分 | 得分依据
1 | 项目立项 （20分） | 项目立项 （20分） | 项目立项依据的充分性 | 10 | 10 | 评价要点： ①项目是否经过充分的可行性研究； ②项目是否经过同级政府投资主管部门批准立项或备案； | 每项2.5分 | 1、项目审批：渝发改技[2010]41号；2、初设及投资批复：云发改投〔2014〕449号
3 |  |  | 项目的明确性、合理性 | 10 | 10 | 评价要点：绩效目标； ②是否将项目细化分解为具体的指标； ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ④是否与项目投资额或资金量相匹配。 | 缺1项扣1分，扣完为止 | 该项目公益性资本支出项目，且为市、县重点建设项目，可行性研究报告中有的生态效益、社会效益的指标 根据投资计划批复投资额，资金匹配相当
7 | 过程 （40分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②相关业务管理制度是否健全、合法、合规、完整。 | 缺1项扣0.5分，扣完为止 | 1、云阳县公安局制定了建设项目管理办法，包括：管理工作分工、前期工作管理、招标管理、合同管理、施工管理、造价和现场签证管理、工程拨款验收移交与保修管理、监督措施等。 2、业务管理制度是否健全、合法、合规、完整。
8 |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 7 | 评价要点： ①是否按业务管理制度实施项目管理，相关管理制度是否得到有效执行； ②项目建设程序是否规范，项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目过程管理资料是否齐全、完整，档案整理是否符合规定； ④项目建设是否执行了项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制。 | 缺1项扣0.5分，扣完为止 | 1、成立了“云阳县应指工程领导小组”，并在公安局下设“云阳县应指工程领导小组办公室”；2、项目建设程序规范； 3、项目过程管理资料齐全、完整，档案整理符合规定； 4、在项目管理上，已按照国家有关法律法规，执行了项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、建设支付合同制、公示制等制度，项目建设管理档案资料完善，符合基本建设程序。
9 |  | 财务管理 （30分） | 管理制度健全性 | 5 | 5 | 评价要点： ①是否具有项目资金管理办法、会计核算办法等财务管理制度； ②是否有专门的保障资金安全及规范资金管理的办法，资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； ③资金管理制度是否合法、合规、完整。 | 缺1项扣0.5分，扣完为止 | 1、财务管理制度健全； 2、资金管理制度合法、合规、完整。
10 |  |  | 资金使用率 | 10 | 9.5 | 资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。 资金使用率大于90%得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 按比例扣分 | 资金使用率83.32%=实际使用资金7989/实际到位资金9588×100%。
11 |  |  | 资金使用合规性 | 10 | 10 | 评价要点： ①是否按财务管理制度或资金管理办法实施项目资金管理，是否设置了专帐或专项核算，相关的会计核算是否规范，资金支付管理资料是否真实、合法、完整； ②资金使用是否符合项目资金预算规定的用途，有无截留、挪用、挤占、虚列支出等情形，是否做到专款专用； ③资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范； ④资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象； ⑤资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； | 缺1项扣0.2分，扣完为止 | 1、工程建立专账核算，已按照批复的建设内容和标准专款专用。 ； 2、资金使用符合项目规定的用途，未发现截留、挪用、挤占、虚列支出等情形； 3、资金支付手续齐全，审批流程规范； 4、资金支付进度符合合同约定，未发现拖欠工程款的现象； 5、资金支付凭证合规，未发现大额现金支付、不合规票据支出等违规现象。
12 |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 5 | 评价要点： ①是否适时采取了相应的财务检查或资金专项监查等必要的监控措施或手段，是否建立了相应的监控机制，财务监控是否切实有效； ②监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改。 | 缺1项扣0.5分，扣完为止 | 县审计局派驻专业单位作全过程跟踪审计，进行日常检查监督工作。
13 | 产出 （15分） | 项目产出 （15分） | 项目投资完成率 | 5 | 5 | 项目投资完成率=项目实际总投资额÷计划总投资额×100% 项目实际总投资=账面已支出+应付工程款（已开工未结算的部分按合同价的完工百分比减已付工程款计列，若已经审计则以审定结算价减已付工程款为准） | 按比例扣分 | 项目投资完成率68.49%=项目实际总投资额9588万元÷计划总投资额 13999万元×100%
14 |  |  | 项目完成及时率 | 3 | 3 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 注：项目计划完工工期按立项批复文件中规定的时限计算。 | 按比例扣分 | 实际完成时间：2016年9月基本完工。计划完成时间：建设工期：13个月（2015年7月至2016年10月）
15 |  |  | 项目投资控制率 | 3 | 2 | 项目投资偏差率=项目投资完成率-100% 项目投资完成率=项目实际总投资额÷计划总投资额×100% 项目实际总投资=账面已支出+应付工程款（已开工未结算的部分按合同价的完工百分比减已付工程款计列，若已经审计则以审定结算价减已付工程款为准） | 按比例扣分 | 项目投资完成率68.49%=项目实际总投资额9588万元÷计划总投资额 13999万元×100%
16 |  |  | 项目质量达标率 | 4 | 4 | 评分要点： ①完工项目质量达标情况以项目验收报告上的结论为准（“优秀”的质量合格率为100%，“合格”的质量合格率为95%）； ②在建项目质量达标率以分项或单项工程验收报告“合格”结论分别计数除以项目的全部分项工程数量； ③未开工项目质量达标率为零。 | 按比例扣分 | 2016年9月24日内外场通过分项验收为合格，2017年6月23日工程整体通过竣工验收为合格。目前工程质量未出现质量等问题。
17 | 效果（25分） | 项目效益（25分） | 社会效益 | 10 | 10 |  |  | 项目建设对于维护社会稳定,保障人民群众的安全,促进云阳县的社会经济发展,提升城市形象,都具有积极作用。首先,项目的建设有利于社会的稳定和人民群众的安全，对社会的安定和居民的长治久安有长远的保障作用。第二,有利于为云阳县经济建设保驾护航。对社会危害的隐患因素得到改善,为经济发展提供一个好的发展大环境。能有效的降低对社会发展不利的犯罪因素。第三,有利于云阳县城区的整体工程建设,有利于改进城市形象,改进市容市貌。
19 |  |  | 生态效益 | 7 | 6 |  | 有影响1项扣0.2分，扣完为止 | 该项目在建设及运营的过程中产生的挖填土石方、建筑垃圾、污水、噪音、固体废弃物等,对周围的生态环境、生活环境影响一般,如在建设中加强治理措施,污废水、噪声、固体废物严格执行《污水综合排放标准》(GBJ8978-96)、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)和《城镇垃圾农用控制标准》(GB8172—87),项目对周围环境不会造成大的影响。
20 |  |  | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 8 | 8 |  |  | 有效的促进地区经济发展和保障社会经济安全，社会群众认可度较高。
合计 | 100 | 100 | － | 100 | 97.5 |  |  | －