## Sheet1
附件
双土镇2022年中央水利救灾资金（抗旱）项目实施方案批复表
序号 | 项目名称 | 项目所在地（区县、乡镇、村社） | 建设性质 | 拟开工 年份 | 建设工期（个月） | 投资（万元） |  |  | 年度建设内容 | 项目法人单位 | 项目代码 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央水利救灾资金（抗旱） | 业主 自筹
| 合计 |  |  |  |  | 160 | 160 | 0
1 | 双土镇枫树等村抗旱供水保障工程 | 双土镇双土镇枫树村、长保村 | 新建 | 2022 | 4 | 40 | 40 | 0 | 枫树村新建蓄水池150立方米、过滤池一口，安装供水管道8.3千米；长保村新建过滤池一口、输水管网6千米。 | 云阳县双土镇人民政府 | 2211—500235—04—01—485587
2 | 双土镇无量村抗旱供水保障工程 | 双土镇双土镇无量村 | 新建 | 2022 | 4 | 23 | 23 | 0 | 整治引水渠1.35千米，其中引水渠清淤0.1千米、修复0.1千米、改造1.15千米；新建钢筋混凝土管20米。 | 云阳县双土镇人民政府 | 2211—500235—04—01—935953
3 | 双土镇营鹤村抗旱供水保障工程 | 双土镇双土镇营鹤村 | 新建 | 2022 | 3 | 49 | 49 | 0 | 安装DE40PE管4.5千米、DE50PE管3.3千米、DE90PE管1千米；新建泵房一座、多级离心泵两座及其他泵站配套设施。 | 云阳县双土镇人民政府 | 2211—500235—04—01—393502
4 | 双土镇营鹤村抗旱应急水源工程 | 双土镇双土镇营鹤村 | 新建 | 2022 | 4 | 48 | 48 | 0 | 对2.22千米引水渠进行清淤，其中2.1千米引水渠进行改造修复。 | 云阳县双土镇人民政府 | 2211—500235—04—01—233911